УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

# Н І Ж И Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А

## В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 квітня 2014 р. 			м. Ніжин		                    		№ 100

Про відзначення в місті 69-ї річниці

Перемоги та 73-ї річниці початку

Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років

Відповідно до ст. ст. 40, 42, 50, 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України  «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», на виконання міської програми розвитку культури, мистецтва  і охорони культурної спадщини та з метою проведення патріотичної роботи з молоддю,  виконком міської ради  вирішив:

1.  Затвердити план заходів  з  підготовки  та  відзначення в місті Ніжині

69-ї  річниці Перемоги та 73-ї річниці початку Великої Вітчизняної війни

1941-1945 років (додаток 1).

2. Затвердити робочий план з підготовки та проведення 69-ї річниці Перемоги (додаток 2).

3. Затвердити кошторис витрат на проведення заходів до 69-ї  річниці

Перемоги  та 73-ї річниці  початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років (додаток  3).

4. Фінансовому управлінню / Писаренко Л.В./ профінансувати управління

культури  і туризму на виконання заходів міської програми розвитку культури,

мистецтва і охорони культурної спадщини згідно з  кошторисом.

5. Ніжинському МВ УМВС в Чернігівській області забезпечити  дотримання громадського порядку під час проведення святкових заходів.

6. Начальнику управління культури і туризму (Примаченко В.С.) забезпечити оприлюднення даного рішення на сайті міської ради протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  Баранкова О.Г.

Секретар міської ради								А.В. Лінник

Додаток 1

до рішення виконкому

від 24 квітня 2014 р. № 100

ПЛАН  ЗАХОДІВ

з  підготовки та  проведення 69-ї  річниці  Перемоги

та 73-ї річниці початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років

- Впровадити  комплекс заходів щодо збереження та відновлення

меморіальних пам’яток періоду Великої Вітчизняної війни в м. Ніжині:

- провести ремонтно-реставраційні роботи  на пам’ятках: пам’ятний знак загиблим землякам в роки Великої Вітчизняної війни, група братських могил радянських воїнів і мирних жителів, які загинули під час бомбардування ст. Ніжин у 1941р., 1943р. і у травні 1944р., група братських могил радянських воїнів, які загинули під час оборони міста в серпні 1941 р. та під час його визволення 1943 р., група братських  могил розстріляних  мирних  жителів, місце розстрілу 26 членів Ніжинської підпільної комсомольсько-молодіжної  організації  під  керівництвом  Я.П. Батюка.

до 05.05.14 р.			Мороз О.С., Ющенко Г.М., Алексєєнко Л.Г.

2.  Забезпечити упорядкування меморіалів, пам’ятників, братських могил  та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни, меморіальних дошок, музеїв, кімнат бойової слави,  пам’ятних місць.

до 05.05.14 р.                		Керівники підприємств, установ, організацій,

Ющенко Г.М., Сипливець С.В., Примаченко В.С., відповідальні працівники виконкому

3. Організувати роботу щодо святкового вбрання міста.

до 05.05.14 р.                		Мороз О.С., Ющенко Ю.М.

4. Організувати вітання ветеранів війни через засоби масової інформації.

01- 09.05.14 р.                		Шаповалова І.М., ЗМІ, Алексєєнко Л.Г.

5. Вручити вітальні листівки ветеранам Великої Вітчизняної війни в рамках акції «Вшануймо ветеранів».

до 09.05.14 р.		 	Примаченко В.С., Сипливець С.В., Алексєєнко Л.Г.

6. Провести акцію «Зі святом Перемоги!», в рамках якої керівниками структурних підрозділів міськвиконкому,  підприємств, установ та організацій  організувати відвідування інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій, партизанського руху, солдатських вдів, колишніх в’язнів  фашистських концтаборів за місцем проживання з наданням матеріальної допомоги.

травень 	Алексеєнко Л.Г., міськвиконком, керівники установ та організацій, депутати міської ради

7.  Взяти участь в обласній акції «Зі святом Перемоги». Вручити подарунки

ветеранам Великої Вітчизняної війни.

Шаповалова І.М., Алексєєнко Л.Г.

8. Організувати зустріч секретаря міської ради з ветеранами Великої Вітчизняної війни та активом ветеранської організації.

06.05.14 р., 10.00			Шаповалова І.М., Алексєєнко Л.Г., Кулініч В.М.

Примаченко В.С.

9. Провести зустрічі, уроки мужності «У житті завжди  є  місце  подвигу» з ветеранами війни  в трудових колективах, навчальних закладах міста.

03- 08.05.14  р.			Керівники підприємств, організацій, установ,

Сипливець С.В., директори навчальних закладів

10. Провести в клубних, музейних і бібліотечних закладах зустрічі, літературно-музичні вечори, тематичні програми «Наші земляки на фронтах Великої Вітчизняної війни», «Зі святом, ветеран!» тощо.

травень				Примаченко В.С..

11. Поздоровлення ветеранів війни,  які перебувають на лікуванні в центральній міській лікарні, та вдів загиблих в роки війни військовослужбовців.

08.05.14 р., 11.00 			Баранков О.Г., Бойко О.Г.

12. Провести святковий концерт, присвячений 69-річниці  Великої Перемоги.

08.05.14 р., 15.00, МБК 		Примаченко В.С., Войтенко Т.І.

13. Провести спортивні заходи:

- Фінал міської Спартакіади.

08.05.14 р., 14-00			Черпіта С.М.

стадіон «Спартак»

- Легкоатлетична естафета по вулицям міста.

09.05.14 р., 12-00			Черпіта С.М.

Стадіон «Спартак»

- «Кубок Перемоги» з паркового волейболу серед чоловічих команд.

09.05.14 р., 11-00			Черпіта С.М.

спортмайданчик

«Хутір Рибацький»

- Міська велогонка з вибуванням.

09.05.14 р., 12-00			Черпіта С.М.

Стадіон «Спартак»

- «Кубок Перемоги» з футболу.

09.05.14 р., 11-00			Черпіта С.М.

Стадіон «Спартак»

14. Оформити тематичні, ілюстративні виставки літератури у бібліотеках, музейних кімнатах, куточках бойової слави «Навічно в пам’яті народній», фотовиставки «Ніжин в роки війни».

травень				Примаченко В.С., Сипливець С.В.

15. Провести  мітинги, покладання квітів до пам’ятників  та  обелісків:

- Покладання квітів на місці розстрілу громадян міста в районі Цегельного

заводу.

06.05.14 р. 14.00         	Сипливець С.В., Нечеса А.В., Макієнко В.І.,

Кот А.І., ЗОШ № 1, Остапенко В.К.

- Мітинг на  Авдіївському  кладовищі.

07.05.14р.,  12.00       		Сипливець С.В., Шульгин А.Д., Михайлов Ю.М.,

ЗОШ № 4, 13

- Мітинг біля  групи братських могил радянських людей  в Конотопському

парку.

07.05.14 р.  11.00	Сипливець С.В., Логінова В.В., Бабенко О.П.,

ЗОШ № 9, 14

- Мітинг на Центральному кладовищі.

07.05.14р. , 10.00 	Сипливець С.В., Литовченко В.О., Кравцов Д.О.

ЗОШ №10

- Мітинг на місці розстрілу 26 членів Ніжинської підпільної комсомольсько-

молодіжної  організації  під  керівництвом Я.П. Батюка ( вул. Прилуцька)

08.05.14 р.  10.00          		Сипливець С.В., Ємельяненко П.І., ЗОШ № 17

16. Організувати та провести урочисту ходу, мітинг-реквієм та покладання

квітів до Пам’ятного знаку загиблим землякам в роки Великої Вітчизняної війни

1941-1945рр.

09.05.14 р. , 10.00.		 	Баранков О.Г.,Шаповалова І.М.Черпіта С.М.,

шикування колони о 9-30		Примаченко В.С., Войтенко Т.І.

біля Гоголівського скверу

17. Провести  театралізований концерт «Я расскажу вам песню…», присвячений життю та творчій діяльності М.Н. Неймана (Марка Бернеса).

09.05.14 р., 11-00				Муквич Ю.М., Алексєєнко Л.Г.

Драмтеатр

18. Організувати та провести урочисте покладання квітів до Пам’ятного знаку загиблим землякам в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. до Дня Скорботи і вшанування пам'яті жертв війни.

22.06.14 р. 10-00				Баранков О.Г., Примаченко В.С.

19. Оформити в музейних і бібліотечних закладах тематичні, ілюстративні виставки до Дня Скорботи і вшанування пам'яті жертв війни «Чорний день на роки і віки».

до 22.06.14 р.				Примаченко В.С.

Заступник міського голови						О.Г. Баранков

Додаток  2

до рішення виконкому

від 24 квітня 2014 р. № 100

Робочий план з підготовки та проведення 69-ї  річниці  Перемоги

| № п/п | Заходи | Забезпечити | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Святковий концерт 08.05.2014р. 15-00 МБК | Написання сценарію | Примаченко В.С. Войтенко Т.І. |
|  |  | Духовий оркестр | Єрмольченко Л.Л. |
|  |  | Урочиста частина | Баранков О.Г. Примаченко В.С. Іваницький В.П. Шаповалова І.М. |
| 2. | Урочиста хода 09.05.2014 р. Біля скверу М.Гоголя | Шикування колони 9-30 | Шаповалова І.М., Черпіта С.М., Примаченко В.С. |
|  |  | Духовий оркестр | Примаченко В.С. Єрмольченко Л.Л. |
|  |  | Державний прапор | Іваницький В.П., Садовський А.А. |
|  |  | Ветеранське знамено | Алексєєнко Л.Г. |
|  |  | Прапор міста | Лукач В.С. Дмітрієв С.В. |
|  |  | Герб міста | Лукач В.С. Дмітрієв С.В. |
|  |  | Гірлянди 2 шт. | Готують – Кушнір М.І. Несуть – Коробка І.М. |
|  |  | Корзина з квітами | Примаченко В.С. Герасименко В.С. |
|  |  | Ветерани | Алексєєнко Л.Г. |
|  |  | Керівництво міста | Лінник А.В. |
|  |  | Університет з кошиком квітів | Бойко О.Д. |
|  |  | Агроінститут з кошиком квітів | Лукач В.С. |
|  |  | Медичне училище з кошиком квітів | Рисляєв О.В. |
|  |  | ЗОШ з квітами | Сипливець С.В. |
|  |  | Комунальники з квітами | Мороз О.С. |
|  |  | Підприємства з квітами | Роговинська С.Ю. |
| 3. | Мітинг – покладання квітів 09.05.2014 р. 10-00 Пам’ятний знак | Стільці для ветеранів (50 шт.) | Примаченко В.С. Бойко О.Д. |
|  |  | Озвучення мітингу | Примаченко В.С. |
|  |  | Написання сценарію | Примаченко В.С. Войтенко Т.І. |
|  |  | Почесна варта | Сипливець С.В. Забродська І.М. |
|  |  | Загальна картинка розташування осіб на Пам’ятному знаці | Примаченко В.С. |
|  |  | Салютна група | Шейко В.О. |
| 4. | Театралізований концерт «Я расскажу вам песню…» Драмтеатр 09.05.2014р. 10-30 | Автобус для перевезення ветеранів до драмтеатру. | Остапенко В.К. |

Заступник міського голови							О.Г. Баранков

Додаток  3

до рішення виконкому

від 24 квітня 2014 р.  № 100

КОШТОРИС

витрат на проведення заходів до 69-ї  річниці

Перемоги  та 73-ї річниці  початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років

Програма розвитку культури, мистецтва і охорони культурної спадщини

/КФК 110104/:

- Виготовлення вітальних листівок для поздоровлення

ветеранів /КЕКВ 2210/ 								800,00 грн.

- Придбання квітів для покладання до Пам’ятного знаку

загиблим землякам в роки ВВв /КЕКВ2210/                                     900,00 грн.

Разом:     	1700,00 грн.

Заступник міського голови							Баранков О.Г.

Подає:

Начальник управління культури

і туризму 									В.С. Примаченко

Погоджує:

Заступник міського голови						О.Г. Баранков

Начальник фінансового управління					Л.В. Писаренко

Т.в.о. начальника юридичного відділу				Костюк О.І.