УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

#### НІЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

#### РІШЕННЯ

від 24 вересня 2015р.		 м. Ніжин                        		№ 244

Про проведення в місті Ніжинського

«Покровського ярмарку-2015»

Відповідно до ст. ст. 40, 42, 59  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з  метою відродження народних традицій та обрядів, розвитку торгівлі, пропаганди товарів місцевих підприємств і організацій, приватного підприємництва, виконавчий комітет Ніжинської міської ради вирішив:

1. Провести в місті Ніжинський «Покровський ярмарок-2015»

8-11 жовтня 2015 року.

2. Затвердити робочий план з підготовки та проведення Ніжинського Покровського ярмарку (додаток 1).

3. ДКП «Комунальний ринок» забезпечити  наповнення доходної  частини  «Покровського ярмарку-2015» та профінансувати заходи згідно з кошторисом (додаток 2).

4. Ніжинському МВ УМВС в Чернігівській області забезпечити  охорону громадського порядку під час проведення святкових заходів.

5. Начальнику управління культури і туризму /Примаченко В.С./ забезпечити оприлюднення даного рішення на сайті міської ради протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступників міського голови згідно з розподілом посадових обов'язків.

Міський голова								А.В. Лінник

Додаток 1

до рішення міськвиконкому

від 24 вересня 2015 р. № 244

Робочий план

з підготовки та проведення  Ніжинського

Покровського ярмарку - 2015

| № п/п | Назва заходу | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Визначитись з кількістю почесних гостей та організувати своєчасне їх запрошення на Ніжинський благодійний Покровський ярмарок-2015 | Олійник Г.М. Осадчий С.О. Алєксєєнко І.В. Баранков О.Г. Колесник С.О. Федчун Н.О. | до 03 жовтня |
| 2. | Організувати зустріч, реєстрацію та супровід офіційно запрошених гостей. | Колесник С.О. Федчун Н.О. | 10 жовтня |
| 3. | Організувати виготовлення запрошень, програм, дипломів, подяк | Примаченко В.С. | до 02 жовтня |
| 4. | Забезпечити виготовлення та встановлення тролів по вулицях міста з запрошенням на ярмарок | Сіренко С.А. Шмаровоз Г.В. | до 09 жовтня |
| 5. | На офіційному сайті Ніжинської міської ради та виконавчого комітету в мережі Інтернет розмістити сторінку з матеріалами про хід підготовки та проведення Покровського ярмарку | Білоусенко М.В. | з 01 жовтня |
| 6. | Організувати в засобах масової інформації оголошення програми заходів, які будуть проводитись на ярмарку | Білоусенко М.В. | до 09 жовтня |
| 7. | Підготувати листи до відповідних служб для забезпечення роботи ярмарку | Примаченко В.С. | до 09 жовтня |
| 8. | Розробити плани розташування транспортних засобів (місць для паркування) під час проведення Покровського ярмарку | Вершняк А.Л. | до 08 жовтня |
| 9. | Виготовити схему розміщення торгових місць, народних майстрів, благодійних сценічних майданчиків, виставок, | Вершняк А.В. Овчарук Н.А. Примаченко В.С. | до 02 жовтня |
| 10. | Святково оформити вулиці, привести в належний вигляд прибудинкові території, клумби, тощо | Сіренко С.А. Жук В. Кориан В.А. | до 09 жовтня |
| 11. | Встановити біотуалети | Сіренко С.А. Вершняк А.В. | 10 жовтня |
| 12. | Встановити турнікети | Корман В.А. Вершняк А.В. | 08-11 жовтня |
| 13. | Підготувати сценарій відкриття Ніжинського благодійного Покровського ярмарку | Баранков О.Г. Примаченко В.С. | до 05 жовтня |
| 14. | Підготувати сценарний план виступів творчих колективів міста на сценічних майданчиках | Баранков О.Г. Примаченко В.С. | до 05 жовтня |
| 15. | Організувати та провести фестиваль «Національної кухнї». | Овчарук Н.А. Вершняк А.Л. Примаченко В.С. Єкименко О.Є. | 10 жовтня |
| 15. | Організувати виставку – продаж товарів місцевих виробників під час проведення Ніжинського благодійного Покровського ярмарку | Вершняк А.Л. Гавриш Т.М. керівники підприємств, установ, організацій | 10 жовтня |
| 16. | Забезпечити перекриття руху автотранспорту на центральних вулицях міста під час проведення Ніжинського благодійного Покровського ярмарку | Співак В.А. | 08-11 жовтня |
| 17. | Забезпечити чергування машини пожежної охорони та медичних працівників під час проведення заходів Покровського ярмарку | Кравцов Д.С. Корчева І.І. | 10 жовтня |
| 18. | Розробити заходи та здійснювати роботи по благоустрою території місць проведення ярмарку | Корман В.А. Сіренко С.А. | до 05 жовтня |
| 19. | Виготовити мапу ярмарку та розмістити її на сайті Ніжинської міської ради | Кичко В.М. Білоусенко М.В. | до 02 жовтня |
| 20. | Забезпечити доступ до місця проведення ярмарку, відповідно запрошення | Співак В.А. Вершняк А.Л. Примаченко В.С. | 10 жовтня |
| 21. | Здійснити проведення санітарно - епідеміологічного нагляду та забезпечити дотримання санітарно – епідеміологічного стану під час проведення заходів Ніжинського Покровського ярмарку | Наріжний Ю.К. Рафальський В.С. | 10-11 жовтня |
| 22. | Вирішити питання енергозабезпечення Покровського ярмарку | Олійник Г.М. | 10 жовтня |
| 23. | Забезпечити режим світлофору «Увага» (мигаючий жовтий) | Корман В.А. Сіренко С.А. | 10 жовтня |
|  | Підготувати та провести заходи: |  |  |
| 24. | Відкриття Ніжинського Покровського ярмарку | Баранков О.Г. Примаченко В.С. | 10 жовтня |
| 25. | Виступи художніх колективів на сценічних майданчиках (за окремим графіком) | Баранков О.Г. Примаченко В.С. | до 10 жовтня |
| 26. | Організувати та провести культурно-розважальну програму на сценічному майданчику біля МБК | Крапив*янський С.М Забродська І.М. | 10 жовтня |
| 27. | Організувати та провести культурно-розважальну програму на сценічному майданчику біля УПСЗН | Примаченко В.С. Войтенкло Т.І. | 10 жовтня |
| 28. | Організувати та провести культурно-розважальну програму на сценічному майданчику біля «Старого міста» | Примаченко В.С. | 10 жовтня |
| 29. | Підготувати виставки - продажі: - виробів промислових підприємств; - кондитерських виробів, квіткової продукції; - декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва | Вершняк А.Л. Гавриш Т.М. Примаченко В.С. | 10 жовтня |
| 30. | Організувати проведення спортивних заходів | Глушко П.В. | 10 жовтня |
| 31. | Організувати та провести студентський фестиваль-конкурс музичної творчості «Сесія-2015» | Бассак Т.Ф. Примаченко В.С. | 09-10 жовтня |
| 32. | Забезпечити розміщення атракціонів та луно-парку під час проведення Покровського ярмарку | Вершняк А.Л. Примаченко В.С. | 09-11 жовтня |

Заступник міського голови						С.О. Осадчий

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 24 вересня 2015 р. № 244

КОШТОРИС ВИТРАТ

на підготовку  та  проведення  Ніжинського «Покровського ярмарку-2015»

в гривнях:

1. Доходи від організаційних заходів на ярмарку			199010,00

ДКП «Комунальний ринок»:

2.Витрати:

2. 1. 	Придбання касового апарату з фурнітурою (2 шт.)			13000,00 2.2.	Придбання касових стрічок (100 шт.)					470,00

2.3. 	Заправка тонером (6 шт.)							1470,00

2.4. 	Послуги по прибиранню території міста після проведення

Покровського ярмарку								15000,00

2.5.	Придбання матеріалу для виготовлення сміттєвиє баків		22125,00

2.6. 	Придбання фарби для розмітки (25 л.)					1250,00 2.7. 	Придбання інвентарю для фарбування (пензлі та ін.)			100,00 2.8. 	Представницькі витрати 							4000,00 2.9. 	Придбання біотуалетів (2 шт.)						19500,00 2.10. 	Послуги з монтажу і демонтажу сценічного майданчика та

покровської  арки 								7500,00

2.11. 	Придбання дорожніх знаків 							6860,00

2.12. 	Проведення студентського фестивалю-конкурсу музичної

творчості «Сесія-2015» в рамках Покровського ярмарку:

- придбання призів (1-3 місця, гран-прі: статуетки 9 шт,

мякі іграшки 9 шт.)								2100,00

- грамоти (10 шт.)									350,00

- послуги на проживання учасників фестивалю у готелі 		1050,00

- послуги по харчуванню учасників фестивалю				500,00

2.13. Проведення урочистого відкриття ярмарки:

- придбання реквізиту (рушники, стрічка, канцтовари,

тканина, коваї та ін.)								10000,00

- придбання пластиків для барабанів (40 шт.)				3600,00

2.14.	Оренда сцени									50000,00

2.15.  Придбання квітів, сувенрів						6000,00

2.16.  Виготовлення запрошень, програм, дипломів, подяк			5000,00

2.17.  Рекламні послуги						1400,00

2.18.  Послуги з харчування працівників обласної міліції та ДАІ 		3000,00

2.19. 	Проведення спортивних заходів:

- придбання медалей, кубків, грамот						7231,00

2.20. Проведення концертно-ігрових програми

- придбання сувенірів (площадка біля МБК - БДЮ)			1500,00

- придбання сувенірів (площадка біля УПСЗН)				500,00

- придбання сувенірів (площадка «Старе місто»)				500,00

2.21. Придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення

організації додаткового патрулювання						2000,00

2.22  Придбання підставок-мольбертів та виставкових вітрин

для обладнання виставки						5860,00

2.23. Проведення фестивалю «Національної кухні»:

- придбання призів для учасників та переможців				1550,00

- придбання сувенірів для конкурсної програми				350,00

2.24. Послуги по встановленню та демонтажу турнікетів			5244,00

Всього: 199010,00

Заступник міського голови				С.О. Осадчий