#### УКРАЇНА

#### ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

#### Н І Ж И Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А

#### В И К О Н А В Ч И Й    К О М І Т Е Т

#### Р І Ш Е Н Н Я

від 22 вересня 2016 р.              		м. Ніжин    				№ 265

Про проведення в місті Ніжинського

«Покровського ярмарку-2016»

Відповідно до ст. ст. 40, 53, 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з  метою відродження народних традицій та обрядів, розвитку торгівлі, пропаганди товарів місцевих підприємств і організацій, приватного підприємництва, виконавчий комітет Ніжинської міської ради вирішив:

1. Провести в місті Ніжинський «Покровський ярмарок-2016»

з 06 по 09 жовтня 2016 року.

2. Затвердити робочий план з підготовки та проведення Ніжинського Покровського ярмарку (додаток 1).

3.  Затвердити кошторис витрат на підготовку  та  проведення  Ніжинського «Покровського ярмарку-2016» (додаток 2).

4. ДКП «Комунальний ринок» забезпечити  наповнення доходної  частини  «Покровського ярмарку-2016» та профінансувати заходи згідно з кошторисом.

5. Ніжинському відділу поліції  ГУ НП в Чернігівській області /Бойко В.А./ забезпечити  охорону громадського порядку під час проведення святкових заходів.

6. Начальнику управління культури і туризму /Примаченко В.С./ забезпечити оприлюднення даного рішення на сайті міської ради протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, згідно з розподілом посадових обов'язків.

Головуючий на засіданні виконавчого комітету

перший заступник міського голови з

питань діяльності виконавчих органів влади		                 Г. М.Олійник

Додаток 1

до рішення міськвиконкому

від  22 вересня 2016 р. № 265

Робочий план

з підготовки та проведення  Ніжинського

Покровського ярмарку - 2016

| № п/п | Назва заходу | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Визначитись з кількістю почесних гостей та організувати своєчасне їх запрошення на Ніжинський Покровський ярмарок-2016 | Салогуб В.В. Колесник С.О. Пальоха В.В. | до 30 вересня |
| 2. | Організувати зустріч, реєстрацію та супровід офіційно запрошених гостей. | Колесник С.О. Пальоха В.В.. | 8 жовтня |
| 3. | Виготовити макет запрошення, програми, дипломів, подяки, сіті-лайтів та білбордів | Кичко В.М. | до 23 вересня |
| 4. | Забезпечити виготовлення запрошень, програм, дипломів, подяк | Примаченко В.С. Вершняк А.Л. | до 03 жовтня |
| 5. | На офіційному сайті Ніжинської міської ради та виконавчого комітету в мережі Інтернет розмістити сторінку з матеріалами про хід підготовки та проведення Покровського ярмарку | Романенко А.Г. | до 08 жовтня |
| 6. | Організувати в засобах масової інформації оголошення програми заходів, які будуть проводитись на ярмарку | Романенко А.Г. | до 08 жовтня |
| 7. | Підготувати листи до відповідних служб для забезпечення роботи ярмарку | Примаченко В.С. | до 06 жовтня |
| 8. | Розробити плани розташування транспортних засобів (місць для паркування) під час проведення Покровського ярмарку | Вершняк А.Л. Бойко В.А. Кушніренко А.М. Корман В.А. | до 30вересня |
| 9. | Виготовити схему розміщення торгових місць, народних майстрів, сценічних майданчиків | Вершняк А.В. Овчарук Н.А. Примаченко В.С. | до 30 вересня |
| 10. | Встановити біотуалети | Корман В.А. | до8 жовтня |
| 11. | Встановити турнікети | Корман В.А. Вершняк А.В. | 06-09 жовтня |
| 12. | Підготувати сценарій відкриття Ніжинського Покровського ярмарку | Примаченко В.С. | до 03 жовтня |
| 13. | Підготувати сценарний план виступів творчих колективів на сценічних майданчиках | Примаченко В.С. | до 04 жовтня |
| 14. | Організувати та провести фестиваль «Національної кухнї» | Овчарук Н.А. Примаченко В.С. | 08 жовтня |
| 15. | Організувати виставку – продаж товарів місцевих виробників під час проведення ярмарку | Вершняк А.Л. Гавриш Т.М. керівники підприємств, установ, організацій | 08 жовтня |
| 16. | Забезпечити перекриття руху автотранспорту на центральних вулицях міста під час проведення Ніжинського Покровського ярмарку | Бойко В.А. | 06-09 жовтня |
| 17. | Забезпечити чергування медичних працівників під час проведення заходів Покровського ярмарку | Корчева І.І. | 08 жовтня |
| 18. | Виготовити схему ярмарку та розмістити її на сайті Ніжинської міської ради | Кичко В.М. Романенко А.Г. | до 23 вересня |
| 19. | Забезпечити доступ до місця проведення ярмарку, відповідно запрошення | Бойко В.А. Вершняк А.Л. Примаченко В.С. | 08 жовтня |
| 20. | Забезпечити здійснення санітарно - епідеміологічного нагляду під час проведення заходів ярмарку | Наріжний Ю.К. | 8 жовтня |
| 21. | Вирішити питання енергозабезпечення Покровського ярмарку | Олійник Г.М. Борисенко М.Д. | 8 жовтня |
| Підготувати та провести заходи: |  |  |  |
| 22. | Відкриття Ніжинського Покровського ярмарку | Алєксєєнко І.В. Примаченко В.С. | 8 жовтня |
| 23. | Виступи художніх колективів на сценічних майданчиках (за окремим графіком) | Примаченко В.С. | 8 жовтня |
| 24. | Організувати та провести фестиваль історичної реконструкції | Кедун І.С. | 8 жовтня |
| 25. | Підготувати виставки - продажі: - виробів промислових підприємств; - кондитерських виробів; - декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва | Вершняк А.Л. Гавриш Т.М. Примаченко В.С. | 8 жовтня |
| 26. | Організувати проведення спортивних заходів | Глушко П.В. | 8 жовтня |

Заступник міського голови						Г.М. Олійник

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від  22 вересня 2016 р. № 265

КОШТОРИС ВИТРАТ

на підготовку  та  проведення  Ніжинського «Покровського ярмарку-2016»

в гривнях:

ДКП «Комунальний ринок»:

1.Витрати:

1.1.  Послуги по наданню концертної програми Черкаського

народного хору										15000,00

1.2.	Придбання касових стрічок (150 шт.)					885,00

1.3. 	Придбання мобільного телефону (2 шт.)					1000,00

1.4. 	Придбання стартового пакету (2 шт.)					100,00

1.5. 	Придбання катріджів на принтери (1 шт.)				1500,00

1.6. 	Поповнення мобільних телефонів, касових апаратів			1000,00

1.7. 	Заправка тонером (6 шт.)							870,00

1.8. 	Стіл офісний (2 шт.)								3121,80

1.9. 	Придбання паперу А 4 (15 пач.)						1200,00

1.10. 	Придбання канцтоварів 							1000,00

1.11.	Придбання бензогенератора 5 кВт (1 шт.)				11800,00

1.12. 	Придбання компресора 100 л, 2 кВт (1 шт.)				8200,00

1.13. 	Придбання віброплити (1 шт.)						16000,00

1.14. 	Ранцевий повітродуй (1 шт.)							15600,00

1.15. 	Послуги по прибиранню території міста після проведення

Покровського ярмарку								19364,80

1.16. 	Послуги по встановленню та обслуговуванню біотуалетів		3130,66

1.17.	Послуги по встановленню турнікетів 					1976,42

1.18.	Придбання матеріалу для виготовлення сміттєвих баків		14000,00

1.19. 	Придбання фарби дорожньої для розмітки 				5200,00 1.20. 	Представницькі витрати 							14000,00 1.21. 	Придбання біотуалетів (2 шт.)						18600,00 1.22. 	Послуги з виготовлення, монтажу і демонтажу сценічного

майданчика та покровської  арки 						8000,00

1.23. 	Встановлення сцени, охорона сцени, матеріальне

стимулювання працівників «ДКП «Комунальний ринок» і

ДП «Критий ринок»								21000,00

1.24. 	Проведення студентського фестивалю-конкурсу музичної

творчості «Сесія-2016» в рамках Покровського ярмарку:

- придбання призів (1-3 місця, гран-прі: статуетки,

мякі іграшки (15 шт.)								4000,00

- дипломи, афіші (10 шт.)							400,00

- послуги на проживання учасників фестивалю у готелі 		1500,00

- послуги по харчуванню учасників фестивалю				1500,00

- придбаня банеру 									1000,00

1.25. Проведення урочистого відкриття ярмарки:

-    придбання сценічних дівочих вінків для ДЗАНТ

«Квіти України» та НААТ «Поліська веселка»					14440,00

- окремі елементи одягу								4500,00

1.26. 	Проведення фестивалю історичної реконструкції			18000,00

1.27. Придбання квітів, сувенірів, подарунків					11500,00

1.28.  Виготовлення макетів дипломів, подяк, запрошень,

біг-бордів та карти-схеми						1000,00

1.29.  Виготовлення запрошень, програм, дипломів, подяк			1500,00

1.30.  Рекламні послуги						4000,00

1.31.  Послуги з харчування творчих колективів				4000,00

1.32. 	Послуги по забезпеченню біо-туалетами (мобільні туалетні

кабіни) 6 шт.						 			14950,00

1.33. 	Проведення спортивних заходів:

- придбання медалей, грамот							6300,00

1.34. Проведення концертно-ігрової програми

- придбання сувенірів 								2000,00

1.35. Придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення

організації додаткового патрулювання (100 л.)				2000,00

1.36. Придбання мікрофонного кабелю (5 м.)					400,00

1.37. Придбання акумуляторів (2 шт.)						1500,00

1.38. Проведення фестивалю «Національної кухні»:

- придбання виставкових вітрини (2 шт.)					1440,00

- придбання канцтоварів (папір, (папір: кольоровий, фото,

гофрований; клей, скотч, біндери, фарби, маркери та інше)

для оформлення виставки 							1000,00

- сувеніри для конкурсно-розважальної програми			1000,00

1.39.  Виготовлення трафаретів (для розмітки) 					2520,0

1.40.  Придбання фоторамок для оформлення грамот (130 шт.)		4000,00

1.41.  Придбання конвертів (100 шт.) 						285,00

1.42. 	Матеріальне стимулювання творчих працівників та колективів	20000,00

1.43. Придбання комплекту «Ксилофон з підставкою» (2 шт.) для

Ніжинської дитячої хореографічної школи					22380,00

1.44. Придбання одягу сцени:

- банер (3 шт.)									20060,00

- макет										330,00

1.45.  Послуги по наданню звукопідсилюючої та світлової апаратури	27000,00

1.46. 	Придбання матеріалів для проведення стаціонарної лінії

електропередач для влаштування підключення допоміжного

обладнання біля міськвиконкому						9000,00

1.47.  Проведення прес-туру								3500,00

1.48.  Проведення Інтелектуального Покровського ярмарку»

змагання з ігор «Що? Де? Коли?»

- придбання сувенів, грамот, подяк						5000,00

Всього: 394553,68

Заступник міського голови				                          С.О. Осадчий

Візують:

Заступник міського голови						Г.М. Олійник

Заступник міського голови						С.О. Осадчий

Заступник міського голови						І.В. Алєксєєнко

ДКП «Комунальний ринок»						А.Л. Вершняк

Начальник відділу

юридично-кадрового забезпечення					В.О. Лега