Додаток 59

до рішення міської ради

19 сесії VII скликання

від   26 грудня 2016 року

МІСЬКА ПРОГРАМА

«Переходу на цифровий стандарт мовлення

ДКП ТРК”Ніжинське телебачення” на 2017рік»

І.ПАСПОРТ

МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

«Переходу на цифровий стандарт мовлення

ДКП ТРК”Ніжинське телебачення” на 2017рік»

| 1 | Ініціатор розроблення програми: | Державне комунальне підприємство телерадіокомпанія ”Ніжинське телебачення” |
| --- | --- | --- |
| 2 | Законодавча база,дата, номер і назва розпорядчого документу про розроблення програми,нормативні документи | Закон України “Про телебачення і радіомовлення”, План розвитку національного телерадіоінформа-ційного простору |
| 3 | Розробник програми | ДКП ТРК”Ніжинське телебачення” |
| 4 | Співрозробники програми | --- |
| 5 | Відповідальні виконавці Програми | ДКП ТРК”Ніжинське телебачення” |
| 6 | Головний розпорядник бюджетних коштів | Виконком Ніжинської міської ради |
| 7 | Учасники Програми | Виконком Ніжинської міської ради |
| 8 | Терміни реалізації Програми | 2017 рік |
| 8.1 | Етапи реалізації Програми | 2017 рік |
| 9 | Перелік бюджетів, які приймають участь у виконанні Програми | Міський бюджет |
| 10 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, в тому числі погашення боргів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 436 тис. грн |
| 10.1 | Кошти міського бюджету | 436 тис. грн |
| 10 | Кошти інших джерел | Залучення додаткових джерел фінансування |

ІІ. Визначення проблеми,

на розв’язання якої спрямована програма.

Правові аспекти.   Закони України “Про інформацію”, “Про телебачення та радіомовлення”, Статут ДКП ТРК “Ніжинське телебачення”, План розвитку національного телерадіоінформаційного простору, ліцензія Національної ради з питань телебачення та радіомовлення інше чинне Законодавство України, міжнародні договори в сфері свободи слова та інформації, ратифіковані Україною.

У 2017 році Україна змінює телевізійний стандарт ефірного мовлення з аналогового на цифровий DVB-2

У найближчий термін всім телекомпаніям необхідно  побудувати мережу цифрового ТБ або піти з ефіру. А саме, при наявній Ліцензії Національної ради з питань телебачення і радіомовлення робота звичайного  мовлення  буде припинена, а вільні  місця залишаться тільки в цифровій мережі. Щодня ціни на періодичні видання зростають, а радіо виключно музичного формату, і тому саме через міське комунальне телебачення залишається можливість донести інформацію про останні події в місті та області. Донести до кожного ніжинця: чому підвищуються ціни на комунальні послуги та проїзд в міському автотранспорті, хто з шановних мешканців відсвяткував свій 100–річний ювілей і як зіграла міська футбольна команда, а владі – почути вимоги та проблеми громади. Тому втрата можливості донести інформацію до свого глядача – це фактично втрата розвитку демократії на місцях.

ІІІ. Визначення мети програми

Україна змінює телевізійний стандарт ефірного мовлення з аналогового на цифровий DVB-2. Нові технології вимагають додаткових фінансових вкладень та тільки перехід на цифровий стандарт мовлення DVB-2  відкриває нові простори  та надасть можливість створити сучасне міське телебачення.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування;

строки та етапи виконання програми

Сучасна, оновлена  база цифрового мовлення сприятиме підвищенню рівня інформованості про діяльність органів місцевого самоврядування, ефективності роботи творчого колективу телерадіокомпанії та забезпечить населення міста, якісно підготовленою різноманітною інформацією.

Ресурсне забезпечення міської цільової програми

«Переходу на цифровий стандарт мовлення

ДКП ТРК”Ніжинське телебачення”»

| № п/п | Зміст заходів | Відповідальні | Термін реалізації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участь у конкурсі на отримання ліцензії на цифрове мовлення стандарту DVB-T2 | ДКП ТРК ”Ніжинське телебачення” | 25 тис.грн Лютий 2017 р |
| 2. | Підтвердження товарного знаку телерадіоорганізації. | ДКП ТРК ”Ніжинське телебачення” | # 15 тис.грн Лютий 2017 р |
| 3. | Участь у конкурсі та ліцензійний збір | ДКПТРК ”Ніжинське телебачення” | # 10 тис.грн. # Березень 2015р |
| 4. | Створення мережі цифрового зв’язку для передачі цифрового сигналу з робочої станції – сервера мовлення до передавача | ДКП ТРК ”Ніжинське телебачення” | До 50 тис.грн Квітень 2017 р |
| 5. | З метою створення програмно-апаратного комплексу - підготовки та автоматизації ефіру придбати станцію на HP Z440 та Форвард ТА , кабелі | ДКПТРК ”Ніжинське телебачення” | # 155 тис.грн # Травень 2017р |
| 6. | Для конвертації відео сигналів придбати конвертер SD-SDI | ДКП ТРК ”Ніжинське телебачення” | 10 тис. грн. Червень 2017 р |
| 7. | Для забезпечення надійної роботи монтажного обладнання придбати ліцензійне програмне забезпечення | ДКП ТРК ”Ніжинське телебачення” | 27 тис.грн Липень 2017 р |
| 8. | З метою підвищення ефективності роботи монтажного комп’ютера придбати жорсткий диск до 8 Тб Для покращення якості звуку прилади обробки та корекції звуку придбати звуковий мікшер ALESIS VULTIMIX 4 USB | ДКП ТРК ”Ніжинське телебачення” | # 12,5тис.грн. # Серпень 2017р |
| 9. | ТЖК Panasonic AG-AC160AEN Додатковий Акумулятор до відеокамери Panasonic CGA-D54S Карта пам’яті 32 Гб | ДКП ТРК ”Ніжинське телебачення” | 105тис. грн. Вересень 2017 р |
| 10. | Для забезпечення збереження ТЖК комплекту та мобільності знімальної групи придбати кофр Terra Скутум 5.Придбати додатко-ву картку пам’яті на 32 Гб | ДКП ТРК ”Ніжинське телебачення” | 5,5 тис. грн Жовтень 2017р |
| 11. | Для забезпечення якості відзня-того відео матеріалу придбати штатив Manfrotto MVH500AH,755XBK або аналог | ДКП ТРК ”Ніжинське телебачення” | 21тис. грн Листопад 2017р |

Реалізація Програми триває 1 рік та передбачає:

- Оновлення існуючого телевиробництва за рахунок використання інноваційних цифрових технологій;

- покращення  якісного  рівня телепрограм ТРК та ефективності роботи творчого колективу;

- сприятиме підвищенню рівня інформованості про діяльність органів місцевого самоврядування;

- забезпечить населення міста, якісно підготовленою різноманітною інформацією

Заходи даної програми передбачають фінансування з міського бюджету та залучення додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством України

V. Перелік завдань програми та результативні показники

Програма передбачає організаційні та фінансові заходи для переходу ДКП ТРК”Ніжинське телебачення” на цифрове мовлення в 2017 роки.

Після реалізації програми ТРК збільшить покриття цифровим телебаченням території  міста та району в багатоканальній телемережі у стандарті DVB-Т2, покращиться рівень мовлення  та значно оновиться матеріально-технічна база ДКП ТРК ”Ніжинське телебачення”.

VІ. Контроль за здійсненням Програми та фінансування

Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює ДКП ТРК”Ніжинське телебачення”.Виконавчий комітет Ніжинської міської ради здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням коштів.

Головним координатором у реалізації Програми «Переходу на цифровий стандарт мовлення ДКП ТРК”Ніжинське телебачення» на період 2017 року є ДКП ТРК”Ніжинське телебачення” Ніжинської міської ради.

Звіт про виконання програми надається відповідальним виконавцем щоквартально до 4-го числа місяця, наступного за звітним кварталом головному розпоряднику бюджетних коштів. Головний розпорядник бюджетних коштів надає звіт про виконання програми щоквартально до 6-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, фінансовому управлінню Ніжинської міської ради відділу економіки виконавчого комітету Ніжинської міської ради. Відповідальні виконавці звітують про виконання програми на сесії міської ради за підсумками року.

У міському бюджеті на відповідний рік передбачаються видатки для фінансування зазначених програмою заходів, в тому числі погашення боргів минулих років.

Міський голова                                                                              А.В.Лінник