Додаток 4

до Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми за 1 квартал 2019р.

| 1. | 0200000 |  | ______Виконавчий комітет Ніжинської міської ради____ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
|  | 0210000 |  | ______Виконавчий комітет Ніжинської міської ради____ |
| 2. | КВКВ |  | найменування відповідальних виконавців програми |
|  | 0210180 |  | «Інша діяльність у сфері державного управління», Програма з управління комунальним майном міста Ніжина на 2019рік, рішення Ніжинської міської ради VII скликання від 16 січня 2019 року №6-50/2019 |
| 3. | КТКВК |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми:

-Проведення незалежних оцінок цілісних майнових комплексів, нерухомого майна та іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна (транспортні засоби, технологічне обладнання, устаткування тощо) та їх рецензій;

-Послуги з технічної інвентаризації майна, послуги з виконання робіт із землеустрою;

-Оголошення в ЗМІ;

Програма з управління комунальним майном міста Ніжина за 1 квартал 2019р.

(назва програми)

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  | ## Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Усього | ## у тому числі |  |  |  | ## Усього | ## у тому числі |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## держ. бюджет | ## обл. бюджет | ## міськ. бюджет | ## кошти з інших джерел |  | ## держ. бюджет | ## обл. бюджет | ## міськ. бюджет | ## кошти з інших джерел |  |
| 1 | Оголошення в ЗМІ | Відділ з управління та приватизації комунального майна виконкому (протягом 1 кварталу 2019р.) | 9,0 | ## - | ## - | ## 9,0 | ## - | 3,4 | ## - | ## - | ## 3,4 | ## - | Дано 3 опублікування |
| 2 | Послуги з технічної інвентаризації майна, послуги з виконання робіт із землеустрою | Відділ з управління та приватизації комунального майна виконкому (протягом 1 кварталу 2019р.) | 5,0 | ## - | ## - | ## 5,0 | ## - | 0,4 | ## - | ## - | ## 0,4 | ## - | Надано КП «МБТІ» послуги з проведення поточної інвентаризації та надання довідки-характеристики (1од.) |
| 3 | Проведення незалежних оцінок цілісних майнових комплексів, нерухомого майна та іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна (транспортні засоби, технологічне обладнання, устаткування тощо) та їх рецензій | Відділ з управління та приватизації комунального майна виконкому (протягом 1 кварталу 2019р.) | 6,0 | ## - | ## - | ## 6,0 | ## - | - | ## - | ## - | ## - | ## - | Надано КП «МБТІ» незалежну оцінку (од.) |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 20,0 | ## 20,0 |  | 3,8 | 3,8 | - | 16,2 | 16,2 |  |

Міський голова									А.В.Лінник

Головний бухгалтер									Н.Є.Єфіменко