# Інформація про виконання програми за   2018

| 1. | 0200000 |  | ______Виконавчий комітет Ніжинської міської ради____ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
|  | 0210000 |  | ______Виконавчий комітет Ніжинської міської ради____ |
| 2. | КВКВ |  | найменування відповідальних виконавців програми |
|  | 0217610 |  | «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва», Програма розвитку малого та середнього підприємництва у м. Ніжині на 2017-2020 роки, рішення Ніжинської міської ради VII скликання від 26.12.2016 року №8-19/2016 |
| 3. | КТКВК |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми:

Формування позитивного іміджу підприємництва, популяризація досвіду успішних підприємців

Програма розвитку малого та  середнього  підприємництва  у м. Ніжині на 2017-2020 роки.

(назва програми)

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  | ## Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Усього | ## у тому числі |  |  |  | ## Усього | ## у тому числі |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## держ. бюджет | ## обл. бюджет | ## міськ. бюджет | ## кошти з інших джерел |  | ## держ. бюджет | ## обл. бюджет | ## міськ. бюджет | ## кошти з інших джерел |  |
| 1 | Проведення Місячника підтримки підприємництва до Дня підприємця | Відділ економіки виконавчого комітету (протягом 2018р.) | 10,0 |  |  | ## 10,0 |  | 10,0 |  |  | ## 10,0 |  | Проведено 1 захід на виконання рішень виконавчого комітету №263 від 16.08.18р., №389 від 22.11.18р.(квіткова продукція, бланки подяк, рамки, телекомунікаційні послуги) |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 10,0 | ## 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |

Міський голова									А.В.Лінник

Головний бухгалтер									Н.Є.Єфіменко