|  | Додаток 4 до Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми за  2018 р.

| 1. | 0200000 |  | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
|  | 0210000 |  | КЛПЗ «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М.Галицького» |
| 2. | КВКВ |  | найменування відповідальних виконавців програми |
|  | 0212141 |  | Програми і централізовані заходи імунопрофілактики ,додаток №3 до рішення Ніжинської міської ради 34 сесії 7 скликання від 21 грудня 2017 року |
| 3. | КТКВК |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми:

запобігання розвитку у людей таких небезпечних хвороб, як сказ ( має 100 % летальність) та правець, шляхом забезпечення профілактичних заходів.

.

(назва програми) Міська цільова  програма імунопрофілактики інфекційних захворювань за епідемічними показниками на 2018 р

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  | ## Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Усього | ## у тому числі |  |  |  | ## Усього | ## у тому числі |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## держ. бюджет | ## обл. бюджет | ## міськ. бюджет | ## кошти з інших джерел |  | ## держ. бюджет | ## обл. бюджет | ## міськ. бюджет | ## кошти з інших джерел |  |
| 1 |  | КЛПЗ «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького», строк дії програми до 31.12.2018р. | 69,3 |  |  | ## 69,3 |  | 58,3 |  |  | ## 58,3 |  | Програмою скористалося 76 пацієнта |

Завдання :

- забезпечення своєчасного визначення показань для призначення профілактичних щеплень проти сказу та правця;

- гарантування підтримки системи охорони здоров’я в галузі протидії захворювання на сказ та правець, забезпечення адекватним та стабільним фінансуванням;

- регулярне забезпечення відповідно потреби, адекватне управління та використання препаратів;

- забезпечення моніторингу та оцінки ефективності і результативності програмних заходів

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 69,3 | ## 69,3 |  | 58,3 | 58,3 |  | - 11,0 | - 11,0 | - |

Станом на 01.01.2019 року кредиторська заборгованість  в сумі – 11,00 тис.грн.,  виникла в наслідок недостатності фінансування.

Голова комісії з реорганізації –

головний лікар                                                                                               О.М.Костирко

Член комісії з реорганізації –

головний бухгалтер                                                                                       Т.С.Павловська