|  | Додаток 4 до Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми за  2018 рік

| 1. | 0800000 |  | Управління праці та соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
|  | 0810000 |  | Управління праці та соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області |
| 2. | КВКВ |  | найменування відповідальних виконавців програми |
|  | 0813242 |  | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, рішення Ніжинської міської ради VII скликання від 21 грудня 2017 року №5-34/2017 |
| 3. | КТКВК |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

Міська цільова  програма    «Турбота»  на 2018 рік

(назва програми)

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  | ## Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Усього | ## у тому числі |  |  |  | ## Усього | ## у тому числі |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## держ. бюджет | ## обл. бюджет | ## міськ. бюджет | ## кошти з інших джерел |  | ## держ. бюджет | ## обл. бюджет | ## міськ. бюджет | ## кошти з інших джерел |  |
| 1 | Компенсаційні виплати на проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян | Управління праці та соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (січень-лютий 2018 рік) | 440,9 |  |  | ## 440,9 |  | 440,9 |  |  | ## 440,9 |  | 318702 виплат за 2 місяці згідно рішень виконкому № 33 від 15.02.18р., №76 від 22.03.2018р. |
| 2 | Компенсаційні виплати на проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | Управління праці та соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (січень-березень 2018 рік) | 50,1 |  |  | ## 50,1 |  | 50,1 |  |  | ## 50,1 |  | 1575 виплат за 3 місяці згідно розрахунків |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 491,0 | 491,0 |  | 491,0 | 491,0 |  | 0 | 0 |  |

Начальник управління праці та соціального 
захисту населення Ніжинської міської ради            __________                                        ___В.М.Кулініч__________
                                                                                            (підпис)                                        (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

та звітності - головний бухгалтер                              __________                                     ____Н.І.Герасимчик______ 
                                                                                           (підпис)                                          (ініціали та прізвище)