|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання |

# Інформація про виконання програми за \_\_2018\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_1216030\_\_ |  | \_\_\_\_\_Управління житлово-комунального господарства та будівництва \_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
|  | \_1216030\_\_\_ |  | \_\_ Управління житлово-комунального господарства та будівництва \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2. | КВКВ |  | найменування відповідальних виконавців програми |
|  | \_1216030\_\_ |  | \_ **Міська цільова програма «Контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2018 рік»** затверджена рішенням 34 сесії VII скликання, сесії №5-34/2017 від 21 грудня 2017р |
| 3. | КТКВК |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

\_ Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин. Програма спрямована на формування в місті Ніжині повноцінного співіснування людей і тварин та забезпечення проведення єдиної політики у сфері утримання та поводження з тваринами, що відповідає законодавству України. Дія Програми поширюється на собак і котів, які мають власників, а також на безпритульних собак та котів, які знаходяться на території м. Ніжина Основні завдання 1) проведення моніторингу діяльності, пов’язаної із безпритульними тваринами \_\_2) створення більш комфортних умов для життя людей та гуманного середовища для існування тварин через значне зменшення чисельності безпритульних тварин; 3) розробка і впровадження системи масової стерилізації, щеплення, профілактичних обробок безпритульних тварин;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, тис. гривень | Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| міськ. бюджет | міськ. бюджет |
| 1 | Стерилізація кастрація, Оплата послуг з надання ветеринарної допомоги безпритульним тваринам | УЖКГ та Б  КП ВУКГ | 195485 | 188672,25 | **Показники продукту:**  кількість безпритульних тварин, яких виловили та стерилізували 98 собак  **Показники ефективності:** середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини, 1,925 тис. грн.  **Показники якості:**  зміна кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком - на 20 % менше показника попереднього року |
| 2 | Придбання та встановлення відлякувача собак | КП ВУКГ  УЖКГ та Б | 4515,00 | 4514,05 | Встановлено 1 відлякувач від собак на пл.. ім. І Франка |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200,00 | 200,00 |  | 193,1863 | 193,1863 |  | -6,8137 | -6,8137 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_А.М.Кушніренко\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_В.М.Давиденко\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |