до  Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання

Додаток  4

# Інформація про виконання програми за   2018

| 1. | 0200000 |  | ______Виконавчий комітет Ніжинської міської ради____ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
|  | 0210000 |  | ______Виконавчий комітет Ніжинської міської ради____ |
| 2. | КВКВ |  | найменування відповідальних виконавців програми |
|  |  |  | Міська програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2018 рік, рішення Ніжинської міської ради VII скликання від 21 грудня 2017 року № 5-34/2017 |
| 3. | КТКВК |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4.            Напрями діяльності та завдання міської цільової програми:

- виготовлення нормативної грошової оцінки земель м. Ніжина;

- передача земельних ділянок у власність або у користування;

- забезпечення інформаційної відкритості процесу реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин;

- продаж земельних ділянок або прав на них на підставі цивільно- правових договорів.

Міська програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2018 рік

(назва програми)

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  | ## Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Усього | ## у тому числі |  |  |  | ## Усього | ## у тому числі |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## держ. бюджет | ## обл. бюджет | ## міськ. бюджет | ## кошти з інших джерел |  | ## держ. бюджет | ## обл. бюджет | ## міськ. бюджет | ## кошти з інших джерел |  |
| 1 | Інформаційне забезпечення | Відділ земельних відносин виконкому, протягом 2018р. | 8,3 |  |  | ## 8,3 |  | 8,2 |  |  | ## 8,2 |  | Опублікуавння оголошень в Ніжинській міській газеті «Вісті» |
| 2 | Виготовлення нормативної грошової оцінки земель м. Ніжина | Відділ земельних відносин виконкому, протягом 2018р. | 209,0 |  |  | ## 209,0 |  | 209,0 |  |  | ## 209,0 |  | Проведено розробку технічної документації з нормативно-грошової оцінки |
| 3 | Продаж земельних ділянок або прав на них на підставі цивільно- правових договорів | Відділ земельних відносин виконкому, протягом 2018р. | 46,2 |  |  | ## 46,2 |  | 46,1 |  |  | ## 46,1 |  | Проведено експертно-грошову оцінку 7 земельних ділянок |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 263,5 | ## 47,8 | 215,7 | 263,3 | 47,7 | 215,6 | -0,2 | -0,1 | -0,1 |

Міський голова									А.В.Лінник

Головний бухгалтер									Н.Є.Єфіменко