Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1.      1000000              Управління культури і туризму Ніжинської міської ради 
         (КПКВК МБ)                 (найменування головного розпорядника)

2.     1010000		 Управління культури і туризму Ніжинської міської ради	
         (КПКВК МБ)                 (найменування відповідального виконавця)

3.     1014040		  0824  		  	Забезпечення  діяльності  музеїв  і  виставок
         (КПКВК МБ)         (КФКВК)1             		 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн.)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 952,25 | 50,0 | 2 002,25 | 1 850,231 | 112,976 | 1 963,207 | -102,019 | +62,976 | -39,043 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1014040 | 0824 | Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю | 1 952,25 | 50,0 | 2 002,25 | 1 850,231 | 112,976 | 1963,207 | -102,019 | +62,976 | -39,043 | Кредиторська заборгованість 100,486: 14,3-двері вхідні металеві; 56,812-поточний ремонт відділу «Поштова станція»; 29,374- монтаж системи автоматична установки охоронної сигналізації Перевиконання плану по платним послугам та спонсорська допомога |
|  |  |  | Усього | 1 952,25 | 50,0 | 2 002,25 | 1 850,231 | 112,976 | 1963,207 | -102,019 | +62,976 | -39,043 |  |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис. грн.)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Міська цільова Програма енергозбереження та енергоефективності на 2016-2020 роки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Міська програма з забезпечення пожежної безпеки м. Ніжина на 2018 рік | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

7.     Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1014040 | Завдання 1 | Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Кількість установ - усього | од. | мережа | 1 | 1 |  |
| 1.2. |  | Кількість музеїв | од. | мережа | 1 | 1 |  |
| 1.3. |  | Середнє число окладів (ставок) - усього | од | Штатний розпис | 28 | 26 | -2 |
| 1.4. |  | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | Штатний розпис | 2 | 2 |  |
| 1.5. |  | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Штатний розпис | 19 | 18 | -1 |
| 1.6. |  | Середнє число окладів (ставок) робітників | од. | Штатний розпис | 5 | 5 |  |
| 1.7. |  | Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | Штатний розпис | 2 | 1 | -1 |
| 1.8 |  | Площа приміщень | кв. м. | Технічна документація | 1 476 | 1 476 |  |
| 1.9 |  | Площа приміщень у тому числі виставкова площа | кв. м. | Технічна документація | 197,1 | 197,1 |  |
| 1.10 |  | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв | тис. грн. | Кошторис | 1952,25 | 1 850,231 | -102,019 |
| 1.11 |  | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок | Тис. грн. | - | - | - | - |
|  |  | 1.3,1.5,1.7 наявні вакантні посади 1.10 Кредиторська заборгованість 100,486: 14,3-двері вхідні металеві; 56,812-поточний ремонт відділу «Поштова станція»; 29,374- монтаж системи автоматична установки охоронної сигналізації, залишок плану |  |  |  |  |  |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Кількість відвідувачів виставок | осіб | Звіт про роботу НКМ ім.І.Спаського | 600 | 11 369 | +10 769 |
| 2.2 |  | у тому числі: безкоштовно | осіб | Звіт про роботу НКМ ім.І.Спаського | 600 | 11 369 | +10 769 |
| 2.3 |  | Кількість відвідувачів виставок у тому числі: за реалізованими квитками | осіб | Звіт про роботу НКМ ім.І.Спаського | - | - | - |
| 2.4 |  | кількість реалізованих квитків | Шт.. | Звіт про роботу НКМ ім.І.Спаського | - | - | - |
| 2.5 |  | кількість екскурсій на виставках | Од. | Звіт про роботу НКМ ім.І.Спаського | - | - | - |
| 2.6 |  | кількість проведених виставок у музеях | Од. | Звіт про роботу НКМ ім.І.Спаського | 35 | 32 | -3 |
| 2.7 |  | плановий обсяг доходів виставок | Тис. грн.. | - | - | - | - |
| 2.8 |  | плановий обсяг доходів виставок у тому числі доходи від реалізації квитків | Тис. грн.. | - | - | - | - |
| 2.9 |  | Кількість екскурсій у музеях | од. | Форма № 8-НК | 800 | 983 | +183 |
| 2.10 |  | Кількість експонатів - усього | тис. од. | Форма № 8-НК | 32,8 | 32,8 | - |
| 2.11 |  | У тому числі буде експонуватись у плановому періоді | тис. од. | Форма № 8-НК | 17,7 | 17,7 | - |
| 2.12 |  | Кількість відвідувачів музеїв | осіб | Форма № 8-НК | 9 800 | 14 426 | +4 626 |
| 2.13 |  | У тому числі за реалізованими квитками, квитанціями (за екскурсії по місту) | осіб | Журнал обліку | 8 000 | 10662 | +2 662 |
| 2.14 |  | безкоштовно | осіб | Журнал обліку | 1 800 | 3 764 | + 1 964 |
| 2.15 |  | Плановий обсяг доходів музеїв | тис. грн. | Кошторис | 50,00 | 112,976 | +62,976 |
| 2.16 |  | Плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків, квитанцій (за екскурсії по місту) | тис. грн. | Кошторис | 50,00 | 62,133 | +12,133 |
| 2.17 |  | Кількість реалізованих квитків квитанцій (за екскурсії по місту) | шт. | Статистичні звіти | 8 000 | 10662 | +2 662 |
|  |  | 2.1, 2.2 Фактична кількість відвідувачів більша ніж планувалося - відвідування виставок є складовою оглядових та тематичних екскурсій по відділам музею, тому не виділяються як окремий вид надання платних послуг 2.6 Зменшення кількості виставок пов’язане із кадровими проблемами художнього відділу (відсутність завідувача відділу протягом червня-жовтня 2018 року) 2.9, 2.12, 2.13, 2.17 Фактична кількість екскурсій, відвідувачів та продаж білетів більша ніж планувалося, що пояснюється зміною програми проведення екскурсій, 2.15, 2.16 Фактично більші надходження і витрати за рахунок збільшення відвідувачів, спонсорської допомоги, збільшенням вартості квитка відповідно до Рішення виконавчого комітету №338 від 11.10.2018 року Про платні послуги Ніжинського краєзнавчого музею ім. І. Спаського |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | середні витрати на 1 кв. м виставкової площі | Грн. | Планові асигнування (касові видатки) на зазначені цілі | - | - | - |
| 3.2 |  | Середня вартість одного квитка, (квитанції за екскурсії по місту) | грн. | (Обсяг доходів (касові видатки) музеїв від реалізації квитків/ Кількість реалізованих квитків) | 6,25 | 5,83 | -0,42 |
| 3.3 |  | Середні витрати на одного відвідувача | грн. | (кошторис (касові видатки)/ Кількість відвідувачів музеїв) | 204,31 | 136,09 | -68,22 |
|  |  | 3.2 зменшенням середньої вартості квитка пояснюється збільшенням фактично проведених екскурсій по відділах музею ніж проведених екскурсій по місту, контингентом відвідувачів музею (більша частка дітей). 3.3 Відхилення пояснюється фактично більшими надходженнями і витратами за рахунок збільшення відвідувачів, спонсорської допомоги. |  |  |  |  |  |
| 4 |  | якості2 |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | (кількість проведених виставок у музеях /фактичний показник попереднього періоду2017-37)*100-100 | -5,4 | -13,51 | -8,11 |
| 4.2 |  | динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | (виставкова площа /фактичний показник попереднього періоду)*100-100 | - | - | - |
| 4.3. |  | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | (Кількість відвідувачів музеїв /фактичний показник попереднього періоду 2017р -12 241)*100-100 (8154 – 2016 р.) | -19,9 | 17,85 | +37,35 |
| 4.4 |  | Відсоток предметів, які експонувались, у загальній кількості експонатів музейного фонду | % | (Кількість експонатів, що експонувалась/ Кількість експонатів - усього)*100 | 54 | 54 | - |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1 Спостерігається негативна динаміка, пов’язана із кадровими проблемами художнього відділу (відсутність завідувача відділу протягом червня-жовтня 2018 року) 4.3 Спостерігається позитивна динаміка, що пояснюється перевиконанням плану по кількості відвідувачів. |  |  |  |  |  |

8.   Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(тис. грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |  |  | План видатків звітного періоду |  |  | Касові видатки за звітний період |  |  | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

культури   і   туризму                                                 __________                        Т.Ф.Бассак

(підпис)                         (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер                                                      __________                 О.О. Сушко
                                                                                       (підпис)                          (ініціали та прізвище)