Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0800000            Управління праці та соціального захисту населення Ніжинської міської ради

(КПКВК МБ)       (найменування головного розпорядника)

2. 0810000            Управління праці та соціального захисту населення Ніжинської міської ради  
         (КПКВК МБ)       (найменування відповідального виконавця)

3.0813040   _____Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та тимчасової допомоги дітям

(КПКВК МБ)       (КТКВК)1        (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:                                                       (тис. грн.)

| Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 57099,0 |  | 57099,0 | 56768,4 |  | 56768,4 | -330,6 |  | -330,6 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:                          (тис. грн.)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
| 1 | 0813041 | 1040 | Надання допомоги у зв"язку з вагітністю і пологами / Забезпечення надання жінкам , які не застраховані в системі загальнообов"язкового державного соціального страхування, допомоги у зв"язку з вагітністю та пологами. | 540,0 |  | 540,0 | 506,4 |  | 506,4 | -33,6 |  | -33,6 | : Залишок невикористаних асигнувань |
| 2 | 0813042 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини / Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини. | 150,0 |  | 150,0 | 112,7 |  | 112,7 | -37,3 |  | -37,3 | : Залишок невикористаних асигнувань |
| 3 | 0813043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини / Забезпечення надання допомоги при народженні дитини | 26985,0 |  | 26985,0 | 26863,1 |  | 26863,1 | -121,9 |  | -121,9 | : Залишок невикористаних асигнувань |
| 4 | 0813044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування / Забезпечення надання допомоги на дітей , над якими встановлено опіку чи піклування | 3500,0 |  | 3500,0 | 3460,0 |  | 3460,0 | -40,0 |  | -40,0 | : Залишок невикористаних асигнувань |
| 5 | 0813045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям / Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям | 11000,0 |  | 11000,0 | 10915,9 |  | 10915,9 | -84,1 |  | -84,1 | : Залишок невикористаних асигнувань |
| 6 | 0813046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям / Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям. | 224,0 |  | 224,0 | 223,7 |  | 223,7 | -0,3 |  | -0,3 | : Залишок невикористаних асигнувань |
| 7 | 0813047 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям / Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 14700,0 |  | 14700,0 | 14686,6 |  | 14686,6 | -13,4 |  | -13,4 | : Залишок невикористаних асигнувань |
|  |  |  | Усього | 57099,0 |  | 57099,0 | 56768,4 |  | 56768,4 | -330,6 |  | -330,6 |  |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:                                                                                                                                                                     (тис. грн.)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Касові видатки (надані кредити) за звітний період |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення щодо причин відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки /надані кредити) | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 0813041 | Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | витрати на надання допомоги у зв’язку вагітністю і пологами | тис.грн. | кошторис | 540,0 | 506,4 | -33,6 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залишок невикористаних асигнувань |  |  |  |  |  |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | осіб | електронна база даних | 270 | 241 | -29 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : зменшення кількості отримувачів порівняно з запланованим |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами | гривень | Розрахунок (витрати на надання допомоги у зв’язку вагітністю і пологами/ кількість одержувачів допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами) | 2000,0 | 2101,25 | 101,25 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення розміру допомоги за рахунок збільшення кількості отримувачів, що перебували на обліку в центрі зайнятості |  |  |  |  |  |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |
|  | 0813042 | Надання допомоги при усиновленні дитини |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | витрати на надання допомоги при усиновлені дитини | тис.грн. | кошторис | 150,0 | 112,7 | -37,3 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залишок невикористаних асигнувань |  |  |  |  |  |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини | осіб | електронна база даних | 4 | 2 | -2 |
|  |  | кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини | осіб | електронна база даних | 10 | 10 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : зменшення кількості отримувачів порівняно з запланованим |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини | гривень | ПКМУ від27.12.2001р №1751 пункт13 | 10320 | 10320 | 0 |
|  |  | середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини | гривень | ПКМУ від27.12.2001р №1751 пункт13 | 860,0 | 860,0 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |
|  | 0813043 | Надання допомоги при народженні дитини |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | витрати на надання допомоги при народжені дитини | тис.грн. | кошторис | 26985,0 | 26863,1 | -121,9 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залишок невикористаних асигнувань |  |  |  |  |  |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість одержувачів одноразової частини допомоги при народженні дитини | осіб | електронна база даних | 720 | 517 | -203 |
|  |  | кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при народженні | осіб | електронна база даних | 1895 | 1908 | 13 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : зменшення кількості отримувачів порівняно з запланованим |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середній розмір одноразової частини допомоги при народженні дитини | гривень | ПКМУ від27.12.2001р №1751 пункт13 | 10320 | 10320 | 0 |
|  |  | середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при народженні | гривень | ПКМУ від27.12.2001р №1751 пункт13 | 860 | 860 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |
|  | 0813044 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | тис.грн. | кошторис | 3500,0 | 3460,0 | -40,0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залишок невикористаних асигнувань |  |  |  |  |  |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування, осіб | осіб | електронна база даних | 6 | 6 | 0 |
|  |  | кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування | осіб | електронна база даних | 79 | 79 | 0 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування | гривень | Розрахунок (витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування/ кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування/12 місяців) | 3118,0 | 3081,26 | -36,74 |
|  |  | середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування | гривень | Розрахунок (витрати на надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування/ кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування/12 місяців) | 3455,17 | 3415,77 | -39,4 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення розміру допомог порівняно з запланованим |  |  |  |  |  |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |
|  | 0813045 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | витрати на надання допомоги на дітей одиноким матерям | тис.грн. | кошторис | 11000,0 | 10915,9 | -84,1 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залишок невикористаних асигнувань |  |  |  |  |  |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість одержувачів допомоги на дітей одиноким матерям | осіб | електронна база даних | 787 | 760 | -27 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : зменшення кількості отримувачів порівняно з запланованим |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середньомісячний розмір допомоги на дітей одиноким матерям | гривень | Розрахунок (витрати на надання допомоги на дітей одиноким матерям/ кількість одержувачів допомоги на дітей одиноким матерям/12 місяців) | 1164,76 | 1196,92 | 32,16 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення розміру допомог порівняно з запланованим |  |  |  |  |  |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |
|  | 0813046 | Надання тимчасової державної допомоги дітям |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям | тис.грн. | кошторис | 224,0 | 223,7 | -0,3 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залишок невикористаних асигнувань |  |  |  |  |  |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям | осіб | електронна база даних | 23 | 21 | -2 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення розміру допомог порівняно з запланованим |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям | гривень | Розрахунок (витрати на надання тимчасової державної допомоги дітям/ кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям/12 місяців | 811,59 | 887,70 | 76,11 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення розміру допомог порівняно з запланованим |  |  |  |  |  |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |
|  | 0813047 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям |  |  |  |  |  |
| 1 |  | затрат |  |  |  |  |  |
|  |  | витрати на надання допомоги малозабезпеченим сім’ям | тис.грн. | кошторис | 14700,0 | 14686,6 | -13,4 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залишок невикористаних асигнувань |  |  |  |  |  |
| 2 |  | продукту |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям | осіб | електронна база даних | 645 | 637 | -8 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : збільшення кількості отримувачів порівняно з запланованим |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ефективності |  |  |  |  |  |
|  |  | середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям | гривень | Розрахунок витрати на надання допомоги малозабезпеченим сім’ям/ кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям/12 місяців | 1899,22 | 1921,32 | 22,10 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення розміру допомог порівняно з запланованим |  |  |  |  |  |
| 4 |  | якості |  |  |  |  |  |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналіз стану виконання результативних показників |  |  |  |  |  |

8.   Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3:                                            (тис. грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |  |  | План звітного періоду (на рік) |  |  | Виконано за звітний період |  |  | Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загаль-ний фонд | спеціаль- ний фонд | загаль-ний фонд | загаль-ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загаль-ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загаль-ний фонд | спеціаль- ний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Підпрограма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надходження із бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші джерела фінансування (за видами) | х |  | х | х |  |  | х |  |  | х |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Код функціональної класифікації та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадках, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання бюджетної програми тільки для затверджених місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Начальник управління праці та соціального 
захисту населення Ніжинської міської ради            __________  ___В.М.Кулініч__________
                                                                                                          (підпис)          (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

та звітності - головний бухгалтер                              __________  ____Н.І.Герасимчик______ 
                                                                                                          (підпис)          (ініціали та прізвище)