|  | Додаток 4 до Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми за січень-вересень 2019 року

| 1. | 0200000 |  | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
|  | 210000 |  | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради |
| 2. | КВКВ |  | найменування відповідальних виконавців програми |
|  | 0217610 |  | Програма розвитку малого та середнього підприємництва у м. Ніжині на 2017-2020 роки, рішення Ніжинської міської ради VII скликання від 26.12.2016 року №8-19/2016 |
| 3. | КТКВК |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

Основні завдання Програми спрямовані на реалізацію державної політики щодо вирішення проблем розвитку малого підприємництва:

- презентування місцевих товаровиробників та інвестиційних проектів на форумах,  вітчизняних та зовнішніх ринках;

–  сприяння розвитку бізнесу шляхом надання організаційної, інформаційної, консультаційної та освітньої підтримки суб’єктам малого підприємництва;

- формування позитивного іміджу підприємництва, популяризація досвіду успішних підприємців.

Програма розвитку малого та середнього підприємництва у м. Ніжині на 2017-2020 роки

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  | ## Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Усього | ## у тому числі |  |  |  | ## Усього | ## у тому числі |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## держ. бюджет | ## обл. бюджет | ## міськ. бюджет | ## кошти з інших джерел |  | ## держ. бюджет | ## обл. бюджет | ## міськ. бюджет | ## кошти з інших джерел |  |
| 1 | Формування позитивного іміджу підприємництва, популяризація досвіду успішних підприємців | Відділ економіки, Протягом терміну дії Програми | 10,0 |  |  | ## 10,0 |  | 0,854 |  |  | ## 0,854 |  | Проведення Місячника підтримки підприємництва до Дня підприємця |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 10,0 | ## 10,0 |  |  | 0,854 | 0,854 |  | -9,146 | -9,146 |  |  |

Міський голова                                                                              А.В. Лінник

Начальник відділу - головний бухгалтер                                   Н.Є. Єфіменко