

**УКРАЇНА**

**ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ**

**МІСТО НІЖИН**

**М І С Ь К И Й Г О Л О В А**

**Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я**

Від 21 березня 2019 р. м. Ніжин № 80

Про затвердження Плану заходів, щодо впровадження візуалізації видатків місцевого бюджету за допомогою порталу «Відкритий бюджет»

Відповідно до статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області VII скликання, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 11 серпня 2016 року № 220, з метою підвищення відкритості, прозорості бюджетної політики, створення умов для задоволення потреб громадян міста в інформації про міський бюджет міста Ніжина шляхом on-line доступу до інформації про надходження та використання коштів міського бюджету:

1. Затвердити План заходів щодо впровадження візуалізації видатків міського бюджету за допомогою порталу «Відкритий бюджет» (додається).

2. Начальнику відділу інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю (Шведун А.С.) забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному сайті Ніжинської міської ради після його підписання.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Алєєксєєнка І.В.

Міський голова А.В.Лінник

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО  розпорядженням міського голови  від 21 березня 2019 року № 80 |

План заходів

щодо впровадження візуалізації міського бюджету

за допомогою порталу «Відкритий бюджет»

1. Начальнику відділу інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю виконавчого комітету Ніжинської міської ради (А.С. Шведун) призначити відповідальну посадову особу з адміністрування, наповнення порталу «Відкритий бюджет» ([www.openbudget.in.ua](http://www.openbudget.in.ua)) та розміщенню даних візуалізації міського бюджету на офіційному сайті міської ради.

До 01 квітня 2019 року

2. Відповідальній особі:

2.1.Зареєструвати місто Ніжин на порталі «Відкритий бюджет» (www.openbudget.in.ua).

До 01 квітня 2019 року

2.2 Візуалізації модулю «Портал публічних фінансів», порталу «Відкритий бюджет», розмістити на відповідній веб-сторінці офіційного сайту Ніжинської міської ради відповідно Додатку № 1.

До 01 квітня 2019 року

2.3.Візуалізації модулю «Комунальні підприємства», порталу «Відкритий бюджет», розмістити на відповідній веб-сторінці офіційного сайту Ніжинської міської ради та завантажити річні фінансові звіти комунальних підприємств (форми 1, 2) **за останні три роки** у форматі Microsoft Office Excel з розширенням «xlsx» відповідно Додатку№ 2.

До 30 квітня 2019 року

У подальшому – щорічно до 15 березня 2019 року

2.4.Візуалізації модулю «Карта ремонтів», на порталі «Відкритий бюджет», розмістити на відповідній веб-сторінці офіційного сайту Ніжинської міської ради, відповідно Додатку № 3.

До 01 травня 2019 року

2.5.Завантажити дані, щодо фактично виконаних ремонтних робіт, реконструкції та благоустрою за 2018 рік у модуль «Карта ремонтів», на порталі «Відкритий бюджет», у форматі Microsoft Office Excel з розширенням «xlsx» відповідно додатку № 4.

До 01 липня 2019 року

у подальшому - щоквартально

2.6. Завантажити дані, щодо запланованих ремонтних робіт та благоустрою на 2019 рік у модуль «Карта ремонтів», на порталі «Відкритий бюджет», відповідно додатку № 4.

До 01 липня 2019 року

у подальшому – щорічно або протягом місяця після внесення змін

3. Начальнику відділу інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю(А.С. Шведун) довести до головних розпорядників коштів Ніжинської міської ради табличну форму титульних списків, капітального будівництва, поточних ремонтів, благоустрою, вимоги щодо її заповнення, відповідно Додатку № 4 та термін оновлення даних.

До 15 квітня 2019 року

4. Головним розпорядникам бюджетних коштів надсилати до відділу інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю виконавчого комітету Ніжинської міської ради засобами електронного зв’язку інформацію про видатки бюджету розвитку за формою та з виконанням вимог, доведених в додатку №4 до розпорядження, титульні списки, у форматі Microsoft Office Excel з розширенням «xlsx».

Щороку 1 березня – планові показники на рік, щокварталу до 15 числа після закінчення кварталу – всі показники.

5. Керівникам комунальних підприємств призначити відповідальних осіб та надсилати до відділу інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю виконавчого комітету Ніжинської міської ради засобами електронного зв’язку інформацію про річні фінансові звіти комунальних підприємств (форми 1, 2) за у форматі Microsoft Office Excel з розширенням «xlsx» відповідно Додатку № 2.

Щороку 1 березня – фінансові звіти за рік

6. Проводити роботу з структурними підрозділами та розпорядниками бюджетних коштів, щодо використання модулю «Портал публічних фінансів», порталу «Відкритий бюджет», інструкція з використання додається у додатку №1.

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради І.В. АЛЄКСЄЄНКО