|  | ЗАТВЕРДЖУЮ: Міський голова м. Ніжин _____________ А.В. Лінник « » лютого 2020 р. |
| --- | --- |

План

протиепідемічних заходів щодо недопущення занесення та поширення

захворювань, спричинених новим коронавірусом (2019-nCoV)

та надання медичної допомоги на території міста Ніжин

Додаток № 2

| № | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Передепідемічний період |  |  |
|  | Створити штаб по координації дій щодо недопущення занесення та поширення захворювань, спричинених новим коронавірусом (2019-nCoV) на території міста м. Ніжин. | До 10.02.2020р. | Завідуючий Ніжинським МРВ ДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України», генеральний директор КНП «Ніжинська ЦМЛ ім. М. Галицького», директор КНП «НМЦПМСД» |
|  | Засідання штабу проводити з оформленням необхідної документації. | В разі ускладнення епідситуації | Завідуючий Ніжинським МРВ ДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України», генеральний директор КНП «Ніжинська ЦМЛ ім. М. Галицького», директор КНП «НМЦПМСД» |
|  | При необхідності проводити засідання міського оперативного штабу за участю перших керівників міста. | Відповідно до епідситуації | Завідуючий Ніжинським МРВ ДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України», генеральний директор КНП «Ніжинська ЦМЛ ім. М. Галицького», директор КНП «НМЦПМСД» |
|  | Розробити, погодити, затвердити та направити до Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації плани протиепідемічної готовності та проведення протиепідемічних заходів у ЛПЗ на випадки захворювань, спричинених коронавірусом (2019-nCoV) за схемою (додаток 1). | До 10.02.2020р. | Генеральний директор КНП «Ніжинська ЦМЛ ім. М. Галицького», директор КНП «НМЦПМСД» |
|  | Забезпечити готовність медичних закладів до прийому хворих з підозрою на нову коронавірусну інфекцію 2019-nCoV. | До 10.02.2020р. | Генеральний директор КНП «Ніжинська ЦМЛ ім. М. Галицького», директор КНП «НМЦПМСД» |
|  | Провести підготовку медичних працівників з питань клініки, діагностики, лікування, дотримання вимог протиепідемічного режиму, біологічної безпеки та біологічного захисту при виявленні особи, що відповідає визначенню випадку 2019-nCoV. | До 10.02.2020р. | Завідуючий Ніжинським МРВ ДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України», генеральний директор КНП «Ніжинська ЦМЛ ім. М. Галицького», директор КНП «НМЦПМСД» |
|  | Скласти план перепрофілювання ліжкового фонду медичних закладів із можливим розгортанням палат інтенсивної терапії в перепрофільованих відділеннях. | До 10.02.2020р. | Генеральний директор КНП «Ніжинська ЦМЛ ім. М. Галицького», директор КНП «НМЦПМСД» |
|  | Забезпечити в закладах охорони здоров’я запас дезінфекційних засобів та засобів індивідуального захисту та лікарських засобів. | До 10.02.2020р. | Генеральний директор КНП «Ніжинська ЦМЛ ім. М. Галицького», директор КНП «НМЦПМСД» |
|  | Призначити відповідальних осіб в лікувально-профілактичних закладах за проведення протиепідемічних заходів при виявлені випадку 2019-nCoV, в т.ч. збір епідеміологічного анамнезу; відбір, пакування, транспортування матеріалу; подачу екстреного повідомлення. | До 10.02.2020р. | Генеральний директор КНП «Ніжинська ЦМЛ ім. М. Галицького», директор КНП «НМЦПМСД» |
|  | Інформування Ніжинського МРВ ДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України» про виявлення осіб, що відповідає визначенню випадку 2019-nCoV, в термін не пізніше 1 години із моменту виникнення випадку. | Негайно | Генеральний директор КНП «Ніжинська ЦМЛ ім. М. Галицького», директор КНП «НМЦПМСД» |
|  | Забезпечити збір епідеміологічного анамнезу у осіб, що звертаються до лікувально-профілактичних закладів з підозрою на випадки 2019-nCoV та інформування Ніжинського МРВ ДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України». | При виявленні випадків | Генеральний директор КНП «Ніжинська ЦМЛ ім. М. Галицького», директор КНП «НМЦПМСД» |
|  | Здійснювати сповіщення органів місцевого самоврядування про виявлення особи, яка відповідає визначенню випадку 2019-nCoV після отримання екстреного повідомлення. | При виявленні випадків | Ніжинський МРВ ДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України» |
|  | У закладах охорони здоров’я забезпечити: - проведення навчально-тренувальних занять; - формування резерву ліжкового фонду; - проведення розрахунків потреби закладів щодо кількості лікарських та дезінфекційних засобів, що мають віруліцидну активність, антисептиків, виробів медичного призначення, рентгенівської плівки, засобів індивідуального захисту для медичних працівників; - проведення навчання медичних працівників усіх спеціальностей з питань епідеміології, клініки, діагностики , лікування, дотримання вимог протиепідемічного режиму, біологічної безпеки та біологічного захисту при виявленні особи, що відповідає визначенню випадку 2019-nCoV. | До 10.02.2020р. | Генеральний директор КНП «Ніжинська ЦМЛ ім. М. Галицького», директор КНП «НМЦПМСД» |
|  | В аптеках створити запас необхідних медикаментів, антисептичних та дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту, для профілактики і лікування випадку 2019-nCoV. | З 10.02.2020р. | Аптечні установи всіх форм власності |
|  | Активізувати санітарно-освітню роботу серед населення щодо загальних правил профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій, дотримання вимог протиепідемічного режиму, біологічної безпеки та біологічного захисту при виявленні особи, що відповідає визначенню випадку 2019-nCoV, необхідності своєчасного звернення за медичною допомогою. | З 10.02.2020р. | Ніжинський МРВ ДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України», КНП «Ніжинська ЦМЛ ім. М. Галицького», КНП «НМЦПМСД» |
|  | Забезпечити лікувально-профілактичні заклади достатньою кількістю необхідних витратних матеріалів для відбору матеріалу від хворих з випадком 2019-nCoV. Провести заняття по відбору біологічного матеріалу, пакуванню та транспортуванню відповідно до Інструкції щодо відбору, зберігання та транспортування зразків матеріалів (додаток 1 наказу МОЗ У від 24.01.2020 №185). | З 10.02.2020р. | Генеральний директор КНП «Ніжинська ЦМЛ ім. М. Галицького», директор КНП «НМЦПМСД» |
| Епідемічний період |  |  |  |
|  | Щоденно надавати інформацію про кількість випадків 2019-nCoV до Ніжинського МРВ ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України». | На період виявлення випадків | КНП «Ніжинська ЦМЛ ім. М. Галицького», КНП «НМЦПМСД» |
|  | Здійснювати: - епідеміологічне розслідування випадків захворювань із заповненням форми 357/о «Карта епідеміологічного обстеження вогнища інфекційного захворювання» та «Опитувальника для проведення епідеміологічного розслідування випадків, що підлягають визначенню випадку відношення до 2019-nCoV»; - інформування ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» про попередні результати епідеміологічного розслідування випадків та протягом 4 годин з моменту отримання повідомлення; - активне виявлення контактних осіб. | На період виявлення випадків | Ніжинський МРВ ДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України» |
|  | Забезпечити: - відбір зразків матеріалів від особи, яка відповідає визначенню випадку 2019-nCoV відповідно до Інструкції щодо відбору, зберігання та транспортування зразків матеріалів (додаток 1 наказу МОЗ У від 24.01.2020 №185), із обов’язковим заповненням форми 204/0, «Направлення на мікробіологічне (бактеріологічне, вірусологічне, паразитологічне) дослідження», що затверджена наказом МОЗ України від 04.01.2001 №1; - доставку відібраних зразків матеріалів до вірусологічної референс-лабораторії Центру у суворій відповідності вимогам до пакування P650 для інфекційних субстанцій UN 3373 категорії B; - лікування пацієнтів, відповідно до Клінічного ведення пацієнтів, які відповідають визначенню випадку 2019-nCoV; - встановлення медичного спостереження за контактними особами протягом 14 календарних днів. | На період виявлення випадків | КНП «Ніжинська ЦМЛ ім. М. Галицького», КНП «НМЦПМСД» |
|  | Забезпечити: - поетапне перепрофілювання закладу для надання медичної допомоги пацієнтам, що відповідають визначенню випадку 2019-nCoV; - ізоляцію виявлених пацієнтів з підозрою на захворювання або підтвердженим захворюванням випадку 2019-nCoV; - медичних працівників засобами для індивідуального захисту органів дихання, халатами, рукавичками при проведенні процедур, пов’язаних з високим ризиком інфікування; - контроль за проведенням дезінфекції приміщень, обладнання, інвентарю, за миттям посуду пацієнтів; - необхідну кількість лікарських препаратів і виробів медичного призначення для хворих з випадку2019-nCoV; - створення відділень, кабінетів для прийому пацієнтів із симптомами з максимальним розмежуванням потоків здорових та хворих осіб; - контроль за ефективною роботою вентиляційних систем та систем знезараження повітряного середовища в операційних, палатах інтенсивної терапії, інфекційних відділеннях. | При виникненні випадків | КНП «Ніжинська ЦМЛ ім. М. Галицького», КНП «НМЦПМСД» |
|  | Проведення інформаційно-освітньої роботи серед населення щодо загальних правил профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій. | На період виявлення випадків | Ніжинський МРВ ДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України», КНП «Ніжинська ЦМЛ ім. М. Галицького», КНП «НМЦПМСД» |
|  | Підтримувати розширений асортимент засобів індивідуального захисту. лікарських засобів; збільшення, у разі потреби, тривалості робочого дня для продажу. | На період виявлення випадків | Керівники аптечних закладів незалежно від форм власності |
|  | Забезпечити інформування органів місцевого самоврядування, про випадки 2019-nCoV з метою прийняття ними адміністративних рішень. | На період виявлення випадків | Ніжинський МРВ ДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України» |
|  | Дотримуватись обмежувальних заходів в дитячих установах та спеціалізованих закладах для дорослих: - щоденний огляд підопічних, розміщення хворих в ізоляторі до госпіталізації в стаціонар; - встановлення щоденного спостереження протягом 14 діб після ізоляції останнього хворого за особами, які спілкувалися з ним; - заборонити переведення з групи в групу і первинного прийому дітей до дошкільних навчальних закладів та установ з цілодобовим режимом перебування дітей; - обмежити проведення спортивних, культурно-масових та інших видовищних заходів; - забезпечити посилений дезінфекційний режим; - знезараження повітряного середовища приміщень за допомогою бактерицидних ламп. | На період виявлення випадків | Органи місцевого самоврядування, управління освіти, КНП «Ніжинська ЦМЛ ім. М. Галицького», КНП «НМЦПМСД» |
|  | Запровадити протиепідемічні заходи в установах, організаціях і закладах охорони здоров’я, навчальних закладах, на об’єктах торгівлі, громадського харчування, зв’язку, громадського транспорту, в готелях та інших місцях масового скупчення людей: додаткове провітрювання та посилений дезінфекційний режим, дотримання особистої гігієни працівниками та відвідувачами (в т.ч. маскового режиму). | На період виявлення випадків | Органи місцевого самоврядування за поданням Ніжинського МРВ ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» |

| Завідуючий Ніжинським міськрайонний відділом ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» Ю.К. Наріжний __________________ | Генеральний директор КНП «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» О.М. Костирко __________________ | Директор КНП «Ніжинський міський центр ПМСД» О.А. Калініченко _________________ |
| --- | --- | --- |