## звіт з 01.01.2020
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік
1. | 1200000 |  |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
| (КТПКВК МБ) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1210000 |  |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
| (КТПКВК МБ) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1217321 | 0443 |  | Будівництво освітніх установ та закладів
| (КТПКВК МБ) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
1 | Підвищення експлуатаційних властивостей об'єктів освітніх установ та закладів комунальної власності
5. Мета бюджетної програми
1 | Забезпечення розвитку інфраструктури території
6. Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
1 | Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Реконструкція прміщень ЗОШ І ст. №8 з метою відкриття закладу дошкільної освіти (дитячий садок) "Кручайлик" №8 Ніжинської міської ради м.Ніжин, вул. Воздвиженська,185, в т.ч.ПВР |  |  |  | 150000 | 150000 |  | 149921.05 | 149921.05 | 0 | 78.95 | 78.95
2 | Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ І ст. №6 з встановленням двердопаливного котла в існуючому приміщеннівул. Мигалівська,15 м.Ніжин Чернігівської області, в т.ч.ПВР |  |  |  | 100000 | 100000 |  |  | 0 | 0 | 100000 | 100000
| Усього |  |  | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Міська цільова програма підтримки співвласників багатоквартирних житлових будинків та капітального ремонту житлового фонду міста Ніжин на 2019 рік |  |  |  | 250000 | 250000 |  | 149921.05 | 149921.05 | 0 | 100078.95 | 100078.95
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | затрат
| обсяг видатків на реконструкцію |  | Кошторис на 2019 рік Рішення сесії |  | 250 | 250 |  | 100.078 | 100.078 |  | 149.922 | 149.922
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками залишок планових асигнувань
2 | продукту
| кількість об’єктів, які планується реконструювати |  | Додаток 5 до рішення сесії |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками залишок планових асигнувань
3 | ефективності
| середні витрати на реконструкцію одного об’єкта |  | Розрахунок (обсяг видатків /кількість об'єктав) |  | 125,00 | 125,00 |  | 100,078 | 100,078 |  | 24.922 | 24,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками залишок планових асигнувань залишок планових асигнувань
4 | якості
| Рівень виконання завдань |  | Розрахунок (касові видатки/обсяг видатків *100) |  | 60% | 0.6 |  | 66% | 66% |  | 6 | 6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками залишок планових асигнувань
Аналіз стану виконання результативних показників
Бюджетна програма включає одне завдання на виконання основної мети - Забезпечення розвитку інфраструктури територій Протягом звітного періоду мета досягнута. Всі завдання виконані вчасно, недопущено виникнення кредиторської заборгованості на 01.01.2020р.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
____________
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Керівник установи
А.М. Кушніренко
[6 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)
Головний бухгалтер |  |  |  | 8: В.М. Давиденко
[6 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)