|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2020

Програма реалізації громадського бюджету  (бюджету  участі) міста Ніжина на 2017-2021роки,  затверджена рішенням міської ради від  №2-18/2016 від 22.11.2016р.

Проект-переможець   «Мобільний Ігро-ХАБ»

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0213133 |  | Інші заходи та заклади молодіжної політики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |
| 99600,00 | ## 62100,00 | 37500,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 93600,00 | 56100,00 | 37500,00 | Неможливість реалізації громадського бюджету через карантинні заходи. |  |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | реалізації проекту "Мобільний ІгроХАБ" | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області; на період 2020р. | 99600,00 | 6000,00 | Закупка бізнес-гри «Життєвий капітал» - 3 шт. |

| Керівник Бухгалтер | А.В. Тимченко І.М. Алєксєєнко |
| --- | --- |