|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення, затвердження  та виконання міських цільових програм |

# Інформація про виконання програми станом на 01 квітня 2020р.

Міська цільова програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2020 рік, затверджена

рішенням Ніжинської міської ради VII скликання від 24 грудня 2019 року № 7-65/2019

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3117130 |  | Здійснення заходів із землеустрою |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 65000 | 65000 | - | 22000 | 22000 | - | 43000 | 43000 | - | Залишок коштів буде використано в наступних кварталах відповідно до затвердженого розпису бюджетних асигнувань |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| 1 | Виконання робіт по виготовленню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м. Ніжині по вул. Ю.Брюховця,1;  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Покровській в м. Ніжині | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради, протягом 1 кварталу 2020р. | 65000 | 22000 | Виконано на 33 % |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління комунального майна та земельних відносин | І.А. Онокало |

Начальник відділу - головний бухгалтер В.М. Місан