|  |  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2020р

Міська цільова програма розвитку цивільного захисту Ніжинської міської обє’днаної територіальної громади на 2020 рік затверджена рішенням сесії Ніжинської міської ради VII скликання № 7-65/2019 від 24 грудня 2019 р, зі змінами, прийнятими Рішеннями сесій Ніжинської міської ради: №11-68/2020 від 26.02.2020 року, №1-69/2020 від 16.03.2020 року. найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

| Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 1. | 0218110 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 620000 | ## 495000 | 125000 | 158938,42 | 158938,42 | - | 461061,58 | 336061,58 | 125000 | Додаткове придбання дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту (ЦМЛ) планується здійснити протягом року, додаткове придбання засобів індивідуального захисту (виконкому) запланована на квітень 2020 року, придбання шоломів захисних сплановано на квітень 2020 року, будівництво АСЦО заплановано на квітень 2020 року |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, гривень |  | ## Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## міськ. бюджет |  | ## міськ. бюджет |  |  |  |
| 1 | Придбання дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту (ЦМЛ) | Відділ з питань НС, ЦЗН, ОМР (протягом 2020 року) | ## 430000 |  | ## 156877,60 |  |  |  |
| 2 | Придбання засобів індивідуального захисту (виконком) |  | ## 60000 |  | ## 2060,82 |  |  |  |
| 3. | Придбання шоломів захисних |  | ## 5000 |  | ## - |  |  |  |
| 3. | Нове будівництво міської автоматизованої системи централізованого оповіщення м. Ніжина |  | ## 125000 |  | ## - |  |  |  |
| - Міський голова |  |  |  | ______________________________ |  |  | __А.В.Лінник____ |  |
|  |  |  |  | (підпис) |  |  | (ініціали та прізвище) |  |
| Головний бухгалтер |  |  |  | ______________________________ |  |  | __Н.Є.Єфіменко ____ |  |
|  |  |  |  | (підпис) |  |  | (ініціали та прізвище) |  |