|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2020 року

# Програма реалізації громадського бюджету(бюджету участі) міста Ніжина на 2017-2021 роки

рішення Ніжинської  міської ради  VII скликання від 22 листопада 2016 року №2-18/2016________

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0611020 |  | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                                                                              гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 752 864 | ## 199 657 | 553 207 | 752 593,68 | ## 199 589,68 | 553 004 | -270,32 | -67,32 | -203 | Залишок плану |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п |  | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програма проекту – переможця громадського бюджету «Створення креатив – простору актової зали ЗОШ I-III ст. №1» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Перетворення актової зали в центр суспільного життя школи, мікрорайону в місце відпочинку | Управління освіти протягом 2019 р. | 399 864 |  | 399 661 | Кошти використані на капітальний ремонт актової зали ЗОШ №1 та придбання театральних крісел |  |
| Програма проекту – переможця громадського бюджету «Сучасним дітям – сучасний спортивний майданчик» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Сприяння пропаганді фізичної культури й спорту серед дітей та жителів | Управління освіти протягом 2019 р. | 353 000 |  | 352 932,68 | Кошти використані на придбання дитячого ігрового майданчика та спортивного майданчика |  |
|  | Керівник Бухгалтер |  |  |  | С. М. Крапив’янський Л. М. Мезенцева |  |  |  |