|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на_31.12.2019р.__

Міська цільова соціальна програма ‘Протидія захворюванню на туберкульоз на 2019 рік ‘’,  затверджена рішеннями Ніжинської міської ради  7 скликання  №6-50/2019 та №7-50/2019 від 16.01.2019р., №610-62/2019 від 23.10. 2019р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | _0212142_ |  | __’’ Міська цільова соціальна програма ‘Протидія захворюванню на туберкульоз на 2019 рік ‘’__ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціал. фонд | усього | загальний фонд | спеціал.фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 62000,0 | ## 62000,0 |  | 61075,07 | 61075,07 |  | -924,93 | -924,93 |  | Економія при закупівлі Туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Своєчасне виявлення хворих, інфікованих туберкульозом, осіб з підвищеним ризиком захворювання (вперше інфікованих, з гіперергічними реакціями на туберкулін), для відбору контингентів, які підлягають ревакцинації проти туберкульозу, для визначення інфікованості населення як епідеміологічного показника; Зміцнення та гарантування підтримки системи охорони здоров’я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз, забезпечення адекватним і стабільним фінансуванням; Забезпечення моніторингу та оцінки ефективності і результативності програмних заходів; Посилення інфекційного контролю у закладах охорони здоров’я. | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради КНП‘’Нііжинський міський ЦПМСД’’ Ніжинської міської ради | 62000,0 | 61075,07 | Придбання в ході виконання міської програми туберкуліну забезпечило здійснення у січні-грудні 2019 року моніторингу можливої захворюваності на туберкульоз та проведення проб ‘’Манту’’ 1499 дітям |

| Керівник Бухгалтер | О.А.Калініченко Л.А.Дворник |
| --- | --- |