|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2020 р.

Міська програма «Молодь Ніжина» на період до 2020 року, затверджена

рішенням Ніжинської  міської ради  VII скликання від 26 грудня 2016 року № 8-19/2016 «Про затвердження бюджетних програм місцевого значення на 2017 рік» зі змінами, внесеними рішенням Ніжинської міської ради від 28.02.2018 року № 6-36/2018, рішенням Ніжинської міської ради від 28.08.2018 року № 2-42/2018, рішенням Ніжинської міської ради від 23.10.2019 р. № 5-62/2019

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0213131 |  | Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 49000,00 | ## 49000,00 | - | 48730,33 | 48730,33 | - | 269,67 | 269,67 | - | У зв’язку зі змінами з законодавстві щодо вручення готівки, залишок коштів виник через те, що сума грошової винагороди, враховуючи суму податку та військового збору, округлялась до цілого числа. |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утвердження патріотизму, громадянської позиції | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 1203,6 | 1203,60 | 20 учасників пройшли навчання за програмою семінару-тренінгу «Участь молоді», у тому числі 14 дівчат. Учасники здобули компетенції щодо інструментів співпраці молоді та влади |
| 2. | Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді та творчого розвитку особистості | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 1796,4 | 1796,40 | Проведення конкурсу «Найрозумніший учень Ніжина». Збільшення аудиторії учасників. Популяризація інтелектуальних ігор. 18 учасників, які здобули перемоги у турнірах (у тому числі 7 дівчат), 240 учасників (у тому числі 120 дівчат). |
| 3. | Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді та творчого розвитку особистості | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 562,74 | 562,74 | «Коли слова римують почуття». Захід долучив 20 молодих музикантів та поетів м. Ніжина, близько 100 учасників заходу (у тому числі близько 70 учасників жіночої статі). |
| 4. | Утвердження патріотизму, громадянської позиції | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 2445,2 | 2445,20 | «Весняний бал». Захід залучив 100 чоловік студентської молоді, що навчаються у вузах міста, з них 65 студентів т а викладачів жіночої статі. Динаміка на зростання свідомості серед молоді. Підтримка молодіжних ініціатив та реативного підходу до проведення тематичних заходів. |
| 5. | Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді та творчого розвитку особистості | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 10000,00 | 10000,00 | Надана матеріальна підтримка 4 учасникам КВК команди м. Ніжина «Дуракам закон не писан», у тому числі 2 учасниці жіночої статі (Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя). |
| 6. | Заохочення талановитої молоді | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 8769,52 | 8769,52 | 2 учні нагородженні цінними подарунками в рамках відзначення конкурсу-фестивалю «Талант року» (нагороджені 2 учні чоловічої статі). |
| 7. | Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді та творчого розвитку особистості | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 2000,00 | 2000,00 | Проведення молодіжного форуму «Культиватор Ідей» - вересень 2019 р. 230 учасників, з них 137 учасниць жіночої статі. Після проведення Форуму, на конкурс проектів «Бюджет міських ініціатив» було подано 3 проекти від молоді, що на 3 більше, ніж 2018 року. |
| 8. | Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді та творчого розвитку особистості | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 4000,00 | 4000,00 | Проведення триденного семінару-тренінгу для громадських активістів у молодіжній сфері, осіб, які працюють з молоддю, представників молодіжних, студентських рад. Для участі у тренінгу було подано 73 заявки від потенційних кандидатів. Фактично захід охопив 20 осіб (15 – жіночої статі, 5 – чоловічої статі), 15 учасників заходу отримали Свідоцтва про підвищення кваліфікації у сфері молодіжної політики (14 осіб жіночої статі, 1 особа чоловічої статі). |
| 9. | Утвердження патріотизму, громадянської позиції | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 10800,00 | 10718,70 | 17 листопада 2019 р. проведений молодіжний захід «Кращий студент року» до Міжнародного дня студента. Охоплено 253 особи з числа представників активного студентства (123 особи чоловічої статі, 130 осіб жіночої статі). Відзначено було 10 кращих студентів 2019 року, серед яких 6 осіб жіночої статі, та 4 кращі молодіжні проекти. |
| 10. | Проведення конкурсу соціально значущих програм, заходів, проектів серед молодіжних громадських організацій | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 5780,00 | 5777,17 | 20 грудня 2019 року було підведено підсумки конкурсу молодіжних проектів «Ніжин – молодіжна столиця Чернігівщин». Молоддю було подано 6 проектів (7 авторів, 6 з них – жінок, 1 чоловік), 4 проекти експертною комісією визнано кращими (5 авторів). Презентація проектів відбулася для 200 представників молодіжної громади (близько 150 учасниць). |
| 11. | Проведення міських фотоконкурсів, конкурсів художніх робіт, відео-матеріалів,відеороликів зокрема «Ніжин очима молодих», «Мій Ніжин», «Краса – поряд», «Молоде обличчя України» тощо | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 1642,54 | 1457,00 | Проведено фотоконкурсу «Краса поряд. Молоде обличчя Ніжина». На конкурс надійшло 23 фотороботи від 18 авторів жіночої статі. 10 з них визнано кращими та нагороджено цінними подарунками. Переможців визначено за результатами відкритого голосування, у якому взяли участь 350 представників молодіжної громади міста Ніжина (270 жінок). |
|  | ВСЬОГО: | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 49000,00 | 48730,33 |  |

| Міський голова Головний бухгалтер | А. ЛІННИК Н. ЄФІМЕНКО |
| --- | --- |