|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  до Порядку розроблення, затвердження  та виконання міських цільових програм |  Інформація про виконання програми станом на 01.01.2020 року \_ **Міська програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2019 рік**  **затверджена рішенням 50 сесії VII скликання, сесії № 7-50/2019 від 16 січня 2019 року зі змінами рішення сесії 2-53/2019 від 27.03.2019р., рішення сесії 8-62/2019 від 23.10.2019р.**  (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 1217130 |  | **\_Здійснення заходів із землеустрю** | |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) | |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | |  |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39257 | 39257 |  | 39257 | 39257 |  |  |  |  |  |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| міськ. Бюджет | міськ. Бюджет |
| 1 | Розробка проектів землеустрою | УЖКГ та Б | 7 257 | 7 257 | Виготовлення технічної документації земельної ділянки на території Кунашівської с/р Ніжинського району. |
| 2 | Виготовлення проектів землеустрою | УЖКГ та Б | 32000 | 32000 | Виконання топографо-геодезичної зйомки М 1:500 для розробки робочого проекту «Проведення у відповідність технічної документації по облаштуванню мулових карт на території очисних споруд м. Ніжина». Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по об’єкту: «Проведення у відповідність технічної документації по облаштуванню мулових карт на території очисних споруд м. Ніжина» |
|  | Всього |  | 39257 | 39 257 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_А.М.Кушніренко\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_В.М.Давиденко\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |