|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення, затвердження  та виконання міських цільових програм |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2020 року

|  |
| --- |
| Міська цільова програма «ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА м. НІЖИНА в 2019 р затверджена рішенням 50 сесії VII скликання, сесії № 7-50/2019 від 16 січня 2019 р. зі змінами рішення сесії №3-56/2019 від 26.06.2019 р., рішення сесії №6-63/2019 від 27.11.2019 р. |

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1218311 |  | **Охорона та раціональне використання природних ресурсів** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | | Пояснення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 580878 |  | 580878 | 423898 |  | 423898 | 156980 |  | 156980 | Економія коштів після проведення дендеру |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, тис. гривень | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень | | | | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | | | | Усього | у тому числі | | | |
| держ. бюджет | обл. бюджет | міськ. бюджет | кошти з інших джерел | держ. бюджет | обл. бюджет | міськ. бюджет | кошти з інших джерел |
| 1 | Розчистка водовідвідних канав | УЖКГ та Б | 573 785 |  |  | 573 785 |  | 416 968 |  |  | 416 968 |  | Механічне прочищання каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 200 мм протяжність 440 метрів по вул. 8-Березня та вул.. Широкомагерська, Відкачування мулу з оглядових каналізаційних колодязів 8 циклів |
| 2 | Ліквідація стихійних сміттезвалищ | УЖКГ та Б | 7 093 |  |  | 7 093 |  | 6 930 |  |  | 6 930 |  | Очищення ділянки 80м2 від сміття, перевезення сміття, та захоронення ТПВ на ПТПВ 14,26 тон |
|  | Всього |  | 580 878 |  |  | 580 878 |  | 423898 |  |  | 423898 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_А.М.Кушніренко\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_В.М.Давиденко\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |