ПРОЕКТ № 763

від 07.05.2020

Україна

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

# Н І Ж И Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А

Р І Ш Е Н Н Я

від ____________ 2020 р.		м. Ніжин	                                      №

Про виконання міських цільових програм головним розпорядником коштів –

управлінням комунального майна

та земельних відносин  Ніжинської

міської ради Чернігівської області

за 2019 рік

Відповідно до статей  25, 26, 42, 59, 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті  91 Бюджетного кодексу  України, керуючись регламентом Ніжинської міської ради Чернігівської області, затвердженого рішенням Ніжинської міської ради Чернігівської області VІІ скликання  від 24.11.2015 року № 1-2/2015 (із змінами), рішенням Ніжинської міської ради від 23.10.2019 року № 14-62/2019 «Про  затвердження Порядку розроблення цільових програм Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання», заслухавши та обговоривши звіти управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області про виконання міських цільових програм за 2019 рік, міська рада вирішила:

- Затвердити звіти управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області про виконання міських цільових програм за 2019 рік згідно з додатками до даного рішення (додаються).

- Управлінню комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області (Онокало І.А.) забезпечити оприлюднення цього рішення протягом п’яти  робочих днів з дня  його прийняття шляхом розміщення на офіційному сайті Ніжинської міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську  комісію  з  питань  соціально-економічного розвитку міста, підприємницької діяльності, дерегуляції, фінансів та  бюджету (голова Мамедов В.Х.).

Міський голова                                         				 А. ЛІННИК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення «Про виконання міських цільових програм головним розпорядником коштів – управлінням комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області за 2019 рік»

- Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект рішення сесії Ніжинської міської ради «Про виконання міських цільових програм головним розпорядником коштів – управлінням комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області за 2019 рік» розроблено відповідно до статей  25, 26, 42, 59, 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті  91 Бюджетного кодексу  України, керуючись регламентом Ніжинської міської ради Чернігівської області, затвердженого рішенням Ніжинської міської ради Чернігівської області VІІ скликання  від 24 листопада 2015 року № 1-2/2015 (із змінами), рішенням Ніжинської міської ради від 12 жовтня 2016 року № 7-17/2016 «Про затвердження Порядку розроблення міських цільових  програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

- Загальна характеристика і основні положення проекту

Пункт 1 містить інформацію про затвердження звітів управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської Чернігівської області ради про виконання міських цільових програм за 2019 рік згідно з додатками до даного рішення.

Додаток №1 Міська цільова програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2019 рік, затверджена Рішенням Ніжинської міської ради № 6-50/2019 від 16.01.2019 р.  зі змінами, внесеними Рішенням Ніжинської міської ради  № 8-62/2019 від 23.10.2019 (КПК 3117130 Здійснення заходів із землеустрою);

Додаток №2 Міська цільова програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2019 рік, затверджена Рішенням Ніжинської міської ради № 6-50/2019 від 16.01.2019 р.  зі змінами, внесеними Рішенням Ніжинської міської ради  № 8-62/2019 від 23.10.2019 (КПК 3117650 Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї);

Додаток №3 Міська цільова програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2019 рік, затверджена Рішенням Ніжинської міської ради № 6-50/2019 від 16.01.2019 р.  зі змінами, внесеними Рішенням Ніжинської міської ради  № 8-62/2019 від 23.10.2019 (КПК 3117660 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів);

Додаток №4 Міська цільова програма з управління комунальним майном міста Ніжина на 2019 рік, затверджена Рішенням Ніжинської міської ради № 6-50/2019 від 16.01.2019 р.  зі змінами, внесеними Рішенням Ніжинської міської ради  № 7-62/2019 від 23.10. (КПК 3110180 Інша діяльність у сфері державного управління).

Пункт 2 визначає контролюючого за оприлюднення прийнятого рішення на сайті міської ради.

Пункт 3 визначає контролюючого за виконанням даного рішення.

Начальник управління комунального

майна та земельних відносин                                                             І.А. Онокало

|  | Додаток № 1 до рішення міської ради VII скликання від 2020 р. № |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2020 року

Міська цільова програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2019 рік, затверджена Рішенням Ніжинської міської ради № 6-50/2019 від 16.01.2019 р.  зі змінами, внесеними Рішенням Ніжинської міської ради  № 8-62/2019 від 23.10.2019

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 3117130 |  | Здійснення заходів із землеустрою |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 85971,0 | ## 85971,0 | - | - | - | - | 85971,0 | 85971,0 | - | Залишок плану |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробка проекту землеустрою щодо встановлення і зміни межі міста Ніжина; проведення інвентаризації земель та водних об’єктів; інформаційне забезпечення | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2019р.) | 85971,0 | - | Витрати за даним напрямом не проводились Здійснюється робота щодо усунення помилок в проекті землеустрою щодо встановлення і зміни межі міста Ніжина |
| Всього |  |  | 85971,0 | - |  |

|  | Додаток № 2 до рішення міської ради VII скликання від 2020 р. № |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2020 року

Міська цільова програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2019 рік, затверджена Рішенням Ніжинської міської ради № 6-50/2019 від 16.01.2019 р.  зі змінами, внесеними Рішенням Ніжинської міської ради  № 8-62/2019 від 23.10.2019

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 3117650 |  | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 28866,0 | ## - | 28866,0 | 8150,0 | - | 8150,0 | 20716,0 | - | 20716,0 | Залишок плану |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги оцінки земельних ділянок | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2019р.) | 28866,0 | 8150,0 | Послуги з експертно-грошової оцінки по земельним ділянкам за адресами: 1. м. Ніжин, вул. Генерала Корчагіна, 4. 2. м. Ніжин, вул. Генерала Корчагіна, 4А. |
| Всього |  |  | 28866,0 | 8150,0 |  |

|  | Додаток № 3 до рішення міської ради VII скликання від 2020 р. № |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2020 року

Міська цільова програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2019 рік, затверджена Рішенням Ніжинської міської ради № 6-50/2019 від 16.01.2019 р.  зі змінами, внесеними Рішенням Ніжинської міської ради  № 8-62/2019 від 23.10.2019

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 3117660 |  | Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 10000,0 | ## - | 10000,0 | - | - | - | 10000,0 | - | 10000,0 | Залишок плану |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з проведення аукціонів | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2019р.) | 10000,0 | - | Витрати за даним напрямом не проводились. Були укладені договори з умовою відшкодування витрат, понесених при організації та проведенні земельних торгів за рахунок переможця земельних торгів |
| Всього |  |  | 10000,0 | - |  |

|  | Додаток № 4 до рішення міської ради VII скликання від 2020 р. № |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2020 року

Міська цільова програма з управління комунальним майном міста Ніжина на 2019 рік, затверджена Рішенням Ніжинської міської ради № 6-50/2019 від 16.01.2019 р.  зі змінами, внесеними Рішенням Ніжинської міської ради  № 7-62/2019 від 23.10.2019

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 3110180 |  | Інша діяльність у сфері державного управління |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 10569,6 | ## 10569,6 | - | 10565,0 | 10565,0 | - | 4,6 | 4,6 | - | Залишок плану |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення незалежних оцінок цілісних майнових комплексів, нерухомого майна та іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна (транспортні засоби, технологічне обладнання, устаткування тощо) та їх рецензії | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2019р.) | 10569,6 | 10565,0 | Надано КП «МБТІ» послуги з проведення поточної інвентаризації та надання довідки-характеристики (6 одиниць) |
| Всього |  |  | 10569,6 | 10565,0 |  |