|  | Додаток № 10 до рішення міської ради VII скликання від ____________ 2020 р. № /2020 |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2020 р.

Програма розвитку інвестиційної діяльності в м. Ніжині на 2017-2019 роки, рішення Ніжинської міської ради VII скликання №8-19/2019 від 26.12.2016 р. зі змінами № 13-54/2019 від 24.04.2019, № 8-60/2019 від 25.09.2019 р.

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0210180 |  | «Інша діяльність у сфері державного управління» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 33400,00 | ## 33400,00 |  | 28285,70 | 28285,70 |  | -5114,3 | -5114,3 |  | залишок плану |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Розроблення бренду м. Ніжина Постійне оновлення та розповсюдження інформаційно-презентаційних матеріалів про місто (буклетів, флаєрів, листівок, банерів, відеофільма, сувенірної продукції (ручки, блокноти, календарі, брелки, магніти, брендований посуд, сувенірна діжка під огірки)) | Сектор інвестиційної діяльності та енергоефективності відділу економіки та інвестиційної діяльності (за 12 місяців) | 2400,00 20114,30 | 2400,00 15000,00 | Розробка інформаційних матеріалів про проведення конкурсу з розробки бренду м. Ніжина Виготовлення буклетів Стратегії розвитку Ніжинської міської ОТГ до 2027 року |
| 3. | Розроблення бренду м. Ніжина, постійне оновлення та розповсюдження інформаційно-презентаційних матеріалів про місто (буклетів, флаєрів, листівок, банерів, відеофільма, сувенірної продукції (ручки, блокноти, календарі, брелки, магніти, брендований посуд, сувенірна діжка під огірки)) | Сектор інвестиційної діяльності та енергоефективності відділу економіки та інвестиційної діяльності (за 12 місяців) | 1260,00 | 1260,00 | Висвітлення інформації про початок роботи літньої школи ОСББ у Ніжина в рамках Проекту ЄС/ПРООН «Об’єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергетичних рішень» |
| 4. | Організація та проведення Днів Сталої Енергії в рамках ініціативи «Угода мерів», а саме закупівля подарунків (подарункові набори, іграшки, сувенірна продукція, спортивний інвентар, солодкі призи, солодкі подарунки (цукерки, печиво, тощо), реквізит для проведення заходів, тощо); організація та проведення послуг з харчування; послуги автотранспортного перевезення учасників заходу, закупівля канцелярського приладдя та господарчих товарів для проведення заходів в навчальних та інших закладах; придбання та/або виготовлення рекламної продукції (буклети, листівки, банери, плакати, тощо); виготовлення та/або придбання подяк, грамот та рамок для них, медалей, кубків, тощо; висвітлення заходу в місцевих, регіональних ЗМІ; послуги з організації, обслуговування та проведення розважальних заходів» | Сектор інвестиційної діяльності та енергоефективності відділу економіки та інвестиційної діяльності (за 12 місяців) | 9625,70 | 9625,70 | Організація та проведення Днів Сталої Енергії в м. Ніжині 2019 |