## 7321
Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
Оцінка ефективності бюджетної програми за 2019 рік
1. | 0600000 |  | Управління освіти Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 0610000 |  | Управління освіти Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 0617321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів
| (КПКВК МБ) | (КФКВК)1
4. | Мета бюджетної програми: | Забезпечення будівництва освітніх закладів та установ
5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Видатки (надані кредити) |  | 5805.365 | 5805.365 |  | 1065.436 | 1065.436 | 0 | -4739.929 | -4739.929
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів) від планового показника: залишок плану за рахунок економії, залишок планових асигнувань, у зв'язку з тим, що роботи по реконструкції будуть проведені у 2020 році.
В т.ч.
1 | Реконструкція Позаміського закладу оздоровлення та відпочинку ім. Я.П.Батюка в т.ч. ПВР |  | 30.244 | 30.244 |  | 30.244 | 30.244 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкція на облаштування засобів дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку природного газу, в т.ч. ПВР |  | 835.121 | 835.121 |  | 835.047 | 835.047 | 0 | -0.074 | -0.074
3 | Реконструкція приміщень будівлі з окремою одноповерховою прибудовою під влаштування санітарних вузлів Ніжинської ЗОШ I-III ст.№7, розташованої по вул.Гоголя,15, м.Ніжин, в т.ч. ПВР за рахунок субвенції,в т.ч. спів фінансування з МБ в розмірі 30% |  | 1625 | 1625 |  | 93.835 | 93.835 | 0 | -1531.165 | -1531.165
4 | Реконструкція окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних Ніжинської ЗОШ I-III ст.№6, розташованої по вул.Мигалівська,15, м.Ніжин,в т.ч. ПВР за рахунок субвенції,в т.ч. спів фінансування з МБ в розмірі 30% |  | 3315 | 3315 |  | 106.3096 | 106.3096 | 0 | -3208.6904 | -3208.6904
5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду» (тис .грн.)
№ з/п | Показники | 1: План з урахуванням змін; 2: Виконано; 3: Відхилення
1 | Залишок на початок року | bar: 1; 3
В т.ч.
1.1 | Власних надходжень | bar: 1; 3
1.2 | Інших надходжень | bar: 1; 3
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень , на початок року...
2 | Надходження | 1: 5805.365; 2: 1065.436; 3: -4739.929
| В т.ч. | 3: 0
2.1 | Власних надходжень | 3: 0
2.2 | Надходження позик | 3: 0
2.3 | Повернення кредитів | 3: 0
2.4 | Інші надходження | 1: 5805.365; 2: 1065.436; 3: -4739.929
Пояснення причин відхилень фактичних обсягів надходжень від планових:
залишок плану за рахунок економії, залишок планових асигнувань, у зв'язку з тим, що роботи по реконструкції будуть проведені у 2020 році.
3 | Залишок на кінець року | bar: 1
В т.ч.
3.1 | Власних надходжень | bar: 1
3.2 | Інші надходження | bar: 1
5.3. «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів» (тис.грн.)
№ з/п | Показники | 1: Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період; 4: Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити); 7: Відхилення
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом
1 | затрат
.1.1 | Обсяги видатків на реконструкцію Позаміського закладу оздоровлення та відпочинку ім.Я.П.Батюка |  | 30244 | 30244 |  | 30244 | 30244 | 0 | 0 | 0
.1.2 | Обсяги видатків на реконструкцію облаштування засобів дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку природного газу |  | 835121 | 835121 |  | 835047.43 | 835047.43 | 0 | -73.57 | -73.57
.1.3 | Реконструкція приміщень будівлі з окремою одноповерховою прибудовою під влаштування санітарних вузлів Ніжинської ЗОШ I-III ст.№7, розташованої по вул.Гоголя,15, м.Ніжин, в т.ч. ПВР за рахунок субвенції,в т.ч. спів фінансування з МБ в розмірі 30% |  | 1625000 | 1625000 |  | 93834.85 | 93834.85 | 0 | -1531165.15 | -1531165.15
.1.4 | Реконструкція окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних Ніжинської ЗОШ I-III ст.№6, розташованої по вул.Мигалівська,15, м.Ніжин,в т.ч. ПВР за рахунок субвенції,в т.ч. спів фінансування з міського бюджету в розмірі 30% |  | 3315000 | 3315000 |  | 106309.57 | 106309.57 | 0 | -3208690.43 | -3208690.43
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: п.1.2-Залишок бюджетних асигнувань; п.1.3.-1.4- роботи по реконструкції будуть виконані у наступному бюджетному році
2 | продукту
.2.1 | Кількість об`єктів по реконструкції ПЗОВ ім. Я.Батюка |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
.2.2 | Кількість об`єктів для реконструкції облаштування засобів дистанційної передачі даних на комеційному вузлі облік природного газу, в т.ч. ПВР |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
.2.3 | Кількість об`єктів на реконструкцію приміщень будівлі з окремою одноповерховою прибудовою під влаштування санітарних вузлів Ніжинської ЗОШ I-III ст.№7 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
.2.4 | Кількість о`єктів на реконструкцію окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних Ніжинської ЗОШ I-III ст.№6 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками:
3 | ефективності
.3.1 | Середні витрати на реконструкцію Позаміського закладу оздоровлення та відпочинку ім.Я.П.Батюка |  | 30244 | 30244 |  | 30244 | 30244 | 0 | 0 | 0
.3.2 | Середні витрати на реконструкцію облаштування засобів дистанційної передачі даних на комеційному вузлі облік природного газу, в т.ч. ПВР |  | 167024.2 | 167024.2 |  | 167009.49 | 167009.49 | 0 | -14.71 | -14.71
.3.3 | Середні витрати на реконструкцію окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних Ніжинської ЗОШ I-III ст.№6 |  | 1625000 | 1625000 |  | 93834.85 | 93834.85 | 0 | -1531165.15 | -1531165.15
.3.4 | Середні витрати на реконструкцію приміщень будівлі з окремою одноповерховою прибудовою під влаштування санітарних вузлів Ніжинської ЗОШ I-III ст.№7 |  | 3315000 | 3315000 |  | 106309.57 | 106309.57 | 0 | -3208690.43 | -3208690.43
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: п.3.2-Залишок бюджетних асигнувань; п.3.3.-3.4- роботи по реконструкції будуть виконані у наступному бюджетному році
4 | якості
.4.1 | Рівень виконання реконструкції Позаміського закладу оздоровлення та відпочинку ім.Я.П.Батюка |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
.4.2 | Рівень виконання реконструкції облаштування засобів дистанційної передачі даних на комеційному вузлі облік природного газу, в т.ч. ПВР |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
.4.3 | Рівень виконання реконструкції приміщень будівлі з окремою одноповерховою прибудовою під влаштування санітарних вузлів Ніжинської ЗОШ I-III ст.№7 |  | 100 | 100 |  | 6 | 6 | 0 | -94 | -94
.4.4 | Рівень виконання реконструкції окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних Ніжинської ЗОШ I-III ст.№6 |  | 100 | 100 |  | 3 | 3 | 0 | -97 | -97
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: п.4.3.-4.4- роботи по реконструкції будуть виконані у наступному бюджетному році
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягненя цих показників
Завдання програми виконані частково. Відхилення показників пояснюється тим, що частина робіт по реконструкції буде виконано у наступному бюджетному році.
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.
5.4 « Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | 1: Попередній рік; 4: Звітний рік; 7: Відхилення виконання (у відсотках)
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
| Видатки (надані кредити) |  | 406.3 | 406.3 |  | 1065.436 | 1065.436 |  | 162.2289 | 162.2289
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
Збільшення обсягів проведених видатків у звітному році порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється запланованими роботами по реконструкції установ освіти
В т.ч.
| Реконструкція Позаміського закладу оздоровлення та відпочинку ім. Я.П.Батюка в т.ч. ПВР |  | 350 | 350 |  | 30.244 | 30.244 |  | -91.3589 | -91.3589
| Реконструкція на облаштування засобів дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку природного газу, в т.ч. ПВР |  | 56.3 | 56.3 |  | 835.047 | 835.047 |  | 1383.2096 | 1383.2096
| Реконструкція приміщень будівлі з окремою одноповерховою прибудовою під влаштування санітарних вузлів Ніжинської ЗОШ I-III ст.№7, розташованої по вул.Гоголя,15, м.Ніжин, в т.ч. ПВР за рахунок субвенції,в т.ч. спів фінансування з МБ в розмірі 30% | 3: 0; 5: 93.835; 6: 93.835
| Реконструкція окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних Ніжинської ЗОШ I-III ст.№6, розташованої по вул.Мигалівська,15, м.Ніжин,в т.ч. ПВР за рахунок субвенції,в т.ч. спів фінансування з МБ в розмірі 30% | 3: 0; 5: 106.3096; 6: 106.3096
Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів ) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року , а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів
Збільшення обсягів проведених видатків у звітному році порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється запланованими роботами по реконструкції установ освіти
1 | затрат
.1.1 | Обсяги видатків на реконструкцію Позаміського закладу оздоровлення та відпочинку ім.Я.П.Батюка |  | 350 | 350 |  | 30244 | 30244 |  | 8541.1429 | 8541.1429
.1.2 | Обсяги видатків на реконструкцію облаштування засобів дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку природного газу |  | 56.3 | 56.3 |  | 835047.43 | 835047.43 |  | 1483110.3552 | 1483110.3552
.1.3 | Реконструкція приміщень будівлі з окремою одноповерховою прибудовою під влаштування санітарних вузлів Ніжинської ЗОШ I-III ст.№7, розташованої по вул.Гоголя,15, м.Ніжин, в т.ч. ПВР за рахунок субвенції,в т.ч. спів фінансування з МБ в розмірі 30% | 3: 0; 5: 93834.85; 6: 93834.85
.1.4 | Реконструкція окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних Ніжинської ЗОШ I-III ст.№6, розташованої по вул.Мигалівська,15, м.Ніжин,в т.ч. ПВР за рахунок субвенції,в т.ч. спів фінансування з міського бюджету в розмірі 30% | 3: 0; 5: 106309.57; 6: 106309.57
2 | продукту
.2.1 | Кількість об`єктів по реконструкції ПЗОВ ім. Я.Батюка |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
.2.2 | Кількість об`єктів для реконструкції облаштування засобів дистанційної передачі даних на комеційному вузлі облік природного газу, в т.ч. ПВР |  | 4 | 4 |  | 5 | 5 |  | 25 | 25
.2.3 | Кількість об`єктів на реконструкцію приміщень будівлі з окремою одноповерховою прибудовою під влаштування санітарних вузлів Ніжинської ЗОШ I-III ст.№7 | 3: 0; 5: 1; 6: 1
.2.4 | Кількість о`єктів на реконструкцію окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних Ніжинської ЗОШ I-III ст.№6 | 3: 0; 5: 1; 6: 1
3 | ефективності
.3.1 | Середні витрати на реконструкцію Позаміського закладу оздоровлення та відпочинку ім.Я.П.Батюка |  | 350 | 350 |  | 30244 | 30244 |  | 8541.1429 | 8541.1429
.3.2 | Середні витрати на реконструкцію облаштування засобів дистанційної передачі даних на комеційному вузлі облік природного газу, в т.ч. ПВР |  | 14.08 | 14.08 |  | 167009.49 | 167009.49 |  | 1186046.946 | 1186046.946
.3.3 | Середні витрати на реконструкцію окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних Ніжинської ЗОШ I-III ст.№6 | 3: 0; 5: 93834.85; 6: 93834.85
.3.4 | Середні витрати на реконструкцію приміщень будівлі з окремою одноповерховою прибудовою під влаштування санітарних вузлів Ніжинської ЗОШ I-III ст.№7 | 3: 0; 5: 106309.57; 6: 106309.57
4 | якості
.4.1 | Рівень виконання реконструкції Позаміського закладу оздоровлення та відпочинку ім.Я.П.Батюка |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
.4.2 | Рівень виконання реконструкції облаштування засобів дистанційної передачі даних на комеційному вузлі облік природного газу, в т.ч. ПВР |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
.4.3 | Рівень виконання реконструкції приміщень будівлі з окремою одноповерховою прибудовою під влаштування санітарних вузлів Ніжинської ЗОШ I-III ст.№7 | 3: 0; 5: 6; 6: 6
.4.4 | Рівень виконання реконструкції окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних Ніжинської ЗОШ I-III ст.№6 | 3: 0; 5: 3; 6: 3
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Збільшення обсягів проведених видатків у звітному році порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється запланованими роботами по реконструкції установ освіти
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників
5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»:
Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7
1. | Надходження, всього: | bar: 1; 5 to 6
Бюджет розвитку за джерелами | bar: 1; 5 to 6
Надходження із загального фонду бюджету до спецфонду (бюджету розвитку) | bar: 1; 5 to 6
Запозичення до бюджету | bar: 1; 5 to 6
Інші джерела | bar: 1; 5 to 6
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника
2 | Видатки бюджету розвитку всього: | bar: 1; 5 to 6
Пояснення щодо причин відхилення касовихвидатків від планового показника
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
2.1 | Всього за інцест.проектами
Інвестиційний проект (програма )1
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
Напрям спрямування коштів (об’єкт)1
Напрям спрямування коштів(об’ єкт)2
2.2 | Кап.видатки з утримання бюджетних установ | bar: 1; 5 to 6
5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: Фінансових порушень не виявлено.
5.7 «Стан фінансової дисципліни» : станом на 01.01.2020 р. відсутні дебіторська та кредиторська заборгованості
6.Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми: програма розроблена для забезпечення будівництва та реконструкції установ освіти
ефективності бюджетної програми: забезпечно реконструкцію установ освіти
корисності бюджетної програми: покращення умов в установах освіти шляхом проведення реконструкції закладів
довгострокових наслідків бюджетної програми: бюджетна програма має довгостроковий термін дії.
| Головний бухгалтер управління освіти | 3: Мезенцева Л.М.