|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2020 року

Програма розвитку малого та середнього підприємництва у м. Ніжині на 2017-2020 роки,

затверджена рішенням Ніжинської  міської ради  VII скликання від   26.12.2016 року №8-19/2016 (зі змінами від 04.10.2017 №6-29/2017, 31.10.2018 №5-44/2018, 25.09.2019 №12-60/2019, 27.11.2019 №2-63/2019)

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0217610 |  | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |
| 510 000,0 | ## 510 000,0 | - | 53304,70 | ## 53304,70 | - | -456695,30 | -456695,30 | - | Передбачені кошти будуть використані відповідно до виконання заходів програми |  |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формування позитивного іміджу підприємництва, популяризація досвіду успішних підприємців | Відділ економіки та інвестиційної діяльності, Протягом терміну дії Програми | 10 000,0 | 5 282,70 | Відповідно до затверджених заходів, в рамках проведення Місячника підтримки підприємництва, для оголошення подяк міського голови керівникам підприємств та фізичним особам-підприємцям були придбані бланки подяк та рамки, квіткова продукція (букети квітів) в кількості 17 шт., ТОВ «Медіа-центр «Вісті» надав послуги друку. |
| 2 | Спрощення доступу суб’єктів господарювання у сфері малого і середнього підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів | Відділ економіки та інвестиційної діяльності, Протягом терміну дії Програми | 500 000,0 | 48022,00 | Відповідно до порядку надання фінансової допомоги суб’єктам підприємницької діяльності на безповоротній основі для розвитку туристичної інфраструктури на території Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади, протоколу № 1 засідання робочої групи, була надана фінансова допомога ТОВ Готель «Ніжин» в розмірі 48022,00 грн.. |

Міський голова                                                                                       А.В. Лінник

Начальник відділу - головний бухгалтер                                             Н.Є. Єфіменко