|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2020 р.

Програма стимулювання до запровадження енергоефективних заходів населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово- будівельних кооперативів (ЖБК) населених пунктів, що входять до складу Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, рішення Ніжинської міської ради VII скликання №7-65/2019 від 24.12.2019 р., зі змінами, внесеними рішенням Ніжинської міської ради VII скликання № 7-68/2020 від 26.02.2020 р., зі змінами, внесеними рішенням Ніжинської міської ради VII скликання № 3-71/2020 від 08.04.2020р..

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0217640 |  | Заходи з енергозбереження |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 500 000,0 | ## 500 000,0 | - | 200482,50 | 200482,50 | - | -299 517,50 | -299 517,50 | - | Залишок передбачених коштів будуть використані відповідно до виконання програми |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відшкодування частини тіла кредиту (10% від суми тіла кредиту, але не більше 5тис.грн. для фізичної особи - отримувача кредиту та 30 тис.грн. для ОСББ і ЖБК) здійснюється за кредитами, залученими на впровадження енергозберігаючих заходів. | Відділ економіки та інвестиційної діяльності, протягом терміну дії Програми | 500 000,0 | 200482,50 | Виконання відповідно до програми.(ОСББ відшкодовано 6 кредитів 135298,5 грн., фізичним особам 19 кредитів 65184,0 грн.) |

| Міський голова Головний бухгалтер | А.В. Лінник Н.Є. Єфіменко |
| --- | --- |