|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2020 року

|  |  |  | Міська цільова програма придбання житла на 2020 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0216082 |  | Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства, затверджена рішенням сесії Ніжинської міської ради VII скликання від 24 грудня 2019 року №7-65/2019 зі змінами, внесеними рішенням 77 сесії 7 скликання Ніжинської міської ради №31-77/20 від 27.08.2020 р. |
|  | КТКВК |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

|  | КПК |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |
| 400000 | ## - | 400000 | - | - | - | - 400000 | - | - 400000 | - |  |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Придбання однокімнатної квартири | Відділ квартирного обліку, приватизації житла та ведення реєстру територіальної громади виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2020р.) | 400000 | - | Використання коштів заплановано на жовтень 2020 року |

Міський голова                                                                                                                                                                                               А.В.Лінник

Головний бухгалтер                                                                                                                                                                                       Н.Є.Єфіменко

|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2020 року

|  |  |  | Міська програма забезпечення службовим житлом лікарів КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» Ніжинської міської ради на 2020-2021 роки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0216082 |  | Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства, затверджена рішенням 77 сесії Ніжинської міської ради VII скликання від 27.08.2020 року №32-77/2020 р. |
|  | КТКВК |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

|  | КПК |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |
| 450000 | ## - | 450000 | - | - | - | - 450000 | - | - 450000 | - |  |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Придбання житлової квартири | Відділ квартирного обліку, приватизації житла та ведення реєстру територіальної громади виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2020р.) | 450000 | - | Використання коштів заплановано на жовтень 2020 року |

Міський голова                                                                                                                                                                                               А.В.Лінник

Головний бухгалтер                                                                                                                                                                                       Н.Є.Єфіменко