Додаток 4

до Порядку розроблення, затвердження та виконання   міських цільових програм

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2020 року

|  |  |  | Міська цільова Програма «Розробка схем та проектних рішень масового застосування та детального планування на 2020 р.», затверджена рішенням Ніжинської міської ради VII скликання від 24.12.2019 р. № 7-65/2019 із змінами, затвердженими рішенням Ніжинської міської ради VІІ скликання від 26.02.2020 р. № 6-68/2020 , рішенням Ніжинської міської ради VII скликання від 30.09.2020 р. № 5-79/2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження) |
| 1. | 0217350 КПК |  | Розробка схем планування та забудови територій ( містобудівної документації) (найменування бюджетної програми) |

2.            Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 290000,00 |  | 290000,00 | 184000,00 |  | 184000,00 | -106000,00 |  | -106000,00 | Виконання робіт розпочато. Кошти будуть використані в ІV кварталі. |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми:

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, гривень | ## Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Генеральний план с. Кунашівка Ніжинського району Чернігівської області | Відділ містобудування та архітектура виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 190000,00 | 177000,00 | 93% |
| 2 | Проекти детального планування розвитку територій міста | Відділ містобудування та архітектура виконавчого комітету Ніжинської міської ради | ## 100000,00 | ## 7000,00 | 7% |

Міський голова									                                                                                       А.В. Лінник

Головний бухгалтер									                                                                                    Н.Є. Єфіменко