|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2020р.

«Міська цільова програма «Турбота» на 2020 р.»,

рішення Ніжинської  міської ради  №7-65/2020 від 24.12.2019 року, №7-65/2019, №9-68/2020 від 26.02.2020, №2-78/2020 від 18.09.2020

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0212152 |  | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                  гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | ## Касові видатки |  |  | ## Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний ## фонд | Спеціальний ## фонд | ## Усього | Загальний ## фонд | Спеціальний ## фонд |  |
| 30000,00 | 30000,00 |  | 19326,57 | ## 19 326,57 |  | -10 673,43 | ## -10 673,43 |  | Залишок плану у зв`язку з незавершенням тендерних процедур закупівель |
| 250000,00 | ## 250000,00 |  | 154646,20 | 154646,20 |  | -95353,80 | -95353,80 |  | Зєкономлені кошти на лікування інших категорій населення будуть використані до кінця 2020року |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми:

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, гривень | ## Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Безоплатне лікування Учасників АТО | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького», строк дії програми до 31.12.2020 р. | 30000,00 | ## 19 326,57 | Проліковано в стаціонарі 60 учасників АТО |
| 2 | Безоплатне лікування та зубопротезування учасників антитерористичної операції та безкоштовна ортопедична стоматологічна допомога пільговим групам Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади | КНП Ніжинська стоматполіклініка, протягом 9 місяців2020р. | 250000,00 | 154646,20 | Виконання програми на 62,0%, надано допомогу42 учасникам АТО, 78 учасникам війни,інваліди. |

Міський голова									А.В.Лінник

Головний бухгалтер									Н.Є.Єфіменко