|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми на 01 жовтня 2020  року

# Цільова програма розвитку Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Ніжинського місцевого осередку фізкультурно-спортивного товариства  «Спартак» на 2018-2020 роки затверджена 21.12.2017 року,   №5-34/2017

# дію продовжено 24.12.2019 р. № 7-65/2019 _(зі змінами)

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 1115032 |  | Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств_ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | найменування головного розпорядника коштів програми |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1501000,00 | ## 1501000,00 | - | 1209213,12 | 1209213,12 | - | -291786,88 | -291786,88 | - | Залишок плану буде використано впродовж жовтня-листопада 2020 року |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

Напрями діяльності міської цільової програми:

- Фінансова підтримка ФСТ ДЮСШ «Спартак»

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, грн.. |  | ## Фактичні обсяги фінансування, грн.. |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виплата заробітної плати та нарахувань працівникам ДЮСШ | КДЮСШ ФСТ «Спартак», 2020 р. | 1491000,00 |  | ## 1199213,12 |  | - Виплачено з/п та нарахування на неї за 9 місяців 2020року. |
| 2 | Проведення навчально-тренувального збору до Чемпіонату України з бойового самбо | КДЮСШ ФСТ «Спартак», липень 2020 р. | 10,0 |  | ## 10,0 |  | -субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради, з них: ## - проведення навчально-тренувального збору до Чемпіонату України з бойового самбо |

Директор КДЮСШ НМО

ФСТ «Спартак»                                                          __________                        П.В.Кудлай

(підпис)                         (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер                                                                     __________   Л.М.Калениченко
                                                                                        (підпис)                          (ініціали та прізвище)