Додаток  4

до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм

# Інформація про виконання програми станом на  01.10.2020 року

Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) міста Ніжина на 2017-2021 роки затверджена 22.11.2016 року, № 2-18/2016 дія продовжена 24.12.2019 року , №7-65/2019

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 1115061 |  | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіоні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 352 990 | ## 16 000 | 336 990 | 332 108 | 10 000 | 322 108 | -20 882 | -6 000 | -14 882 | Кошти зекономлено внаслідок проведення спрощеної закупівлі, відкритих торгів, доставки товару |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

- інформаційна та промоційна (рекламна) кампанія щодо ознайомлення жителів міста з основними принципами та можливостями громадського  бюджету, подання проектів

- обговорення та аналіз пропозицій по проектам

- визначення проектів-переможців

- задоволення потреб мешканців міста шляхом реалізації проектів-переможців

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, грн. | ## Фактичні обсяги фінансування, грн.. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Громадський простір в парку відпочинку | МЦ «Спорт для всіх» | 100 000 | 95 608 | Виконано 100% 26400 – Стіл бетонний для настільного тенісу 1 шт. 32400 - Стіл бетонний для гри в шахи разом з лавочками – 2 шт. 26808 – Стіл для гри в настільний футбол 1 шт. 10 000 – матеріали для встановлення столів |
| 2 | Смуга перешкод | МЦ «Спорт для всіх» | 252 990 | ## 236 500 | Виконано 100% Надувний батут «Смуга перешкод» з покриттям під батут - 1 шт. |

| Директор МЦ «Спорт для всіх» |  |  |  | С.М.Півень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| Головний бухгалтер |  |  |  | Л.Г.Коваль |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |