|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2020 року

# Програма реалізації громадського бюджету(бюджету участі) міста Ніжина на 2017-2021 роки

рішення Ніжинської  міської ради  VII скликання від 22 листопада 2016 року №2-18/2016

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0611020 |  | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у т. ч. з дошкільними підрозділами ((відділеннями, групами)) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0611090 |  | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
|  | 0615031 |  | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                                                                              гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 399830 | ## 399830 | 0 |  | ## 0 |  | -399830 | -399830 | 0 | Бюджетні асигнування передбачені на 4 кв. 2020р |
| 350000 | ## 156800 | 193200 | 350000 | ## 156800 | 193200 | 0 | 0 | 0 |  |
| 389460 | ## 164550 | 224910 | 389460 | ## 164550 | 224910 | 0 | 0 | 0 |  |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програма проекту – переможця громадського бюджету «Облаштування привабливої громадської огорожі вздовж вул. Набережної та навколо історичної будівлі в м. Ніжині» |  |  |  |  |  |
| 1. | Осучаснити місто, зробити його естетично привабливим для жителів територіальної громади та гостей | Управління освіти протягом 2020 р. | 399 830 | 0 | Кошти будуть використані після завершення робіт |
| Програма проекту – переможця громадського бюджету «Навчально- розвивальний простір Sвіт Технологій майбутнього для початківців» |  |  |  |  |  |
| 2. | Створити в центрі міста мотивуюче, захоплююче освітнє середовище для розвитку актуальних навичок ХХІ століття, що допоможе зацікавленим учням вибрати майбутню професію за покликанням | Управління освіти протягом 2020 р. | 350 000 | 350 000 | 100% Придбано комплекти робототехніки (6шт), ноутбуки(6 шт), 1мультифункціональний принтер, окуляри віртуальної реальності, набори та конструктор Lеgо, 3D ручки та пластик, 3D принтер(2шт.), меблі та гравіювальний верстат, оплата за облаштування простору майданчика, програмне забезпечення та навчально-методичні матеріали, налаштування обладнання для 3D друку та гравіювання. |
| Програма проекту – переможця громадського бюджету «Здоровий спосіб життя – шлях до досконалості» |  |  |  |  |  |
| 3. | Забезпечити умовами для повноцінного тренування у будь-який час та пору року, а також для проведення змагань державного та міжнародного рівнів. | Управління освіти протягом 2020 р. | 389 460 | 389 460 | 100% Закуплено світильники світодіодні (10шт), трибуни (4 шт.), табло світодіодне, облаштовано територію тротуарною плиткою, установлено бордюр бетонний |

| Керівник Бухгалтер | С. М. Крапив’янський Л. М. Мезенцева |
| --- | --- |