|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2020 року

«Міська цільова програма «Фінансової підтримки та розвитку КНП «Ніжинський міський пологовий будинок»

на 2020-2022 роки затверджена рішенням №7-65/2019 від 24.12.2019 року

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0212030 |  | Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |
| 11 673 362,00 | ## 10 196 260 | 1 477 102 | 10 001 127,19 | 8 531 098,19 | 1 470 029,00 | - 1 672 234,81 | -1 665 161,81 | -7 073,00 | Касові видатки менше бюджетних асигнувань по причині: Загальний фонд, в тому числі 1 035 483,00 грн- планові призначень по енергоносіях на IV квартал, 79 220,00грн. – планові призначення оплата праці лікарів – інтернів на IV квартал, 73 340,00 грн. - планові призначень по предметам і матеріалам (бензин, медичні бланки, миючі засоби, автомобільні запчастини, вивіски фасадні) на IV квартал; 60460,00 грн. – планові призначення дезінфекційні засоби на IV квартал; 22 000,00 грн – планові призначення продукти харчування на IV квартал; 356 850,00грн – планові призначення на поточний ремонт асфальто-бетонного покриття (165,0 тис.грн), послуги з ремонту та технічного обслуговування системи центрального опалення (125,0тис.грн) та 37 808,81 грн- інші поточні витрати: поточний ремонт медичного обладнання, послуги дератизації, дезінсекції, послуги зв’язку; спеціальний фонд 7 073,00грн. економія проведення електронних закупівель медичного інструментарію та обладнання. |  |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування (загальний та спеціальний фонд), грн. | Фактичні обсяги фінансування (загальний та спеціальний фонд), грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям, новонародженим та медичної допомоги гінекологічним хворим в рамках здійснення КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» господарської діяльності. | КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» | 11 673 362 | 10 001 127,19 | Загальний фонд: проведенні видатки на здійснення господарської діяльності, в т.ч. оплата праці працівників та нарахувань ЄСВ – 5 303 081,60 грн., придбання лікарських та діагностичних засобів, дезінфікуючих засобів, спирту, медикаментів, , медичних матеріалів –852 652,95грн, медичний інструментарій 6 шт – 116991,42 грн, бактеріцидні випромінювачі -18шт 62922,00грн, тумби медичні приліжкові 6 шт- 28800, 00грн, продуктів харчування -78 137,90 грн, оплата енергоносіїв -1 330 750,65грн, оплата відряджень працівників – 33 096,85 грн., придбання ліжок з матрацами 10шт та тумб 14 шт 49850,00грн.- Результативні показники Затрат кількість пологових будинків -1; кількість ліжок -90; кількість штатних одиниць – 190,5; у тому числі лікарів – 31,5; медперсоналу – 74,5; Продукту кількість ліжко-днів 15055 кількість породіль 564 кількість обстежень 18373 Ефективності Середня тривалість перебування у пологовому будинку 8,6 Вартість одного ліжко-дня медикаментозного забезпечення 69,11грн. Вартість одного ліжко-дня харчування 18,91грн. Якості Рівень виконання завдання по придбанню обладнання 99,5%; |

| Керівник Бухгалтер | Якуба В.М. Кибенко Т.М. |
| --- | --- |