|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2020 року

___ Міська програма "Соціальний захист учнів закладів загальної середньої освіти Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади шляхом організації гарячого харчування у 2020 році"__

рішення Ніжинської  міської ради  VII скликання від  24.12.2019р №7-65/2019___

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0611020 |  | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у т. ч. з дошкільними підрозділами ((відділеннями, групами)) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 7 599 842 | ## 5 030 522 | 2 569 320 | 1729814,48 | 1359433,78 | 370380,70 | -5870027,52 | -3671088,22 | -2198939,30 | Залишок річного плану у зв’язку з карантином |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в закладах середньої освіти в розмірі 70% | Управління освіти, січень-травень, вересень- грудень 2020 р. | 3 782 490 | 961 292,85 | 25,4% 70 427 д/ днів |
| 2. | Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-11 класів пільгової категорії в розмірі 100% | Управління освіти, січень-травень, вересень- грудень 2020 р. | 1 248 032 | 398 140,93 | 31,9 % 20 418 д/ днів |
| 3. | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в закладах середньої освіти в розмірі 30% | Управління освіти, січень-травень, вересень- грудень 2020 р. | 2 569 320 | 370 380,70 | 14,4% 63 313 д/ днів |

| Керівник Бухгалтер | С. М. Крапив’янський Л. М. Мезенцева |
| --- | --- |