Додаток  4

до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм

# Інформація про виконання програми станом на  01.10.2020 року

Цільова програма проведення археологічних досліджень в місті Ніжин на 2017 – 2021 роки затверджена 26.12.2016 року, №8-19/2016 (зі змінами)

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 1014082 |  | Інші заходи в галузі культури і мистецтва |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 395 000 | 200 000 | 195 000 | 374 684,21 | 180 000,00 | 194 684.21 | - 20 315,79 | - 20 000,00 | - 315,79 | Кошти будуть освоєні до кінця року. Роботи зі створення проекту охоронних зон виявлених пам’яток в сумі 20 000 грн. планується провести до кінця 2020 року, в зв’язку із карантином. |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

Напрями діяльності міської цільової програми:

- наукові археологічні дослідження

- охоронно-рятівні археологічні дослідження

- інформативно-просвітницький напрямок

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, грн. | ## Фактичні обсяги фінансування, грн.. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Роботи з визначення характеру культурного шару на території міста | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, квітень-серпень 2020 р. | 180 000 | ## 180 000,00 | Проведення археологічних досліджень на території літописного м.Нежатина загальною площею 80 кв.м на предмет коригування охоронних зон у м.Ніжині Чернігівської області, що складає 100% від загальної площі археологічних досліджень в сумі 180 000 грн. |
| 2 | Роботи зі створення проекту охоронних зон виявлених пам’яток | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, червень 2020 р. | 20 000 |  |  |
| 3 | Роботи з розчистки, втілення контраварійних заходів (укріплення, гідроізоляційні роботи, оцінка технічного стану і експлуатаційної придатності, тощо) та реставраційні роботи у виявлених підземних спорудах | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, травень-жовтень 2020 р. | 195 000 | ## 194684.21 | Проведено науково-проектні роботи по об’єкту "Першочергові протиаварійні роботи з реставрації підземних споруд в районі Всіхсвятского собору (погреби будівлі Ніжинського грецького магістрату) по вул. Гоголівська в м.Ніжин Чернігівська обл." |

| Начальник управління культури і туризму |  |  |  | Т.Ф.Бассак |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| Головний бухгалтер |  |  |  | О.О. Сушко |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |