|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  до Порядку розроблення, затвердження  та виконання міських цільових програм |  Інформація про виконання програми станом на 01.10.2020 р. **Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) міста Ніжина на 2017-2021 роки**  затверджений проект рішенням 56 сесії 7 скликання Ніжинської міської ради № 7-53/2019 від 25.05.2019 року  затверджено зміни рішенням міської ради від 22.11.2016 року № 2-18/2016, продовжено дію рішенням сесії 7-65/2020 від 24.12.2019 р.  (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 1216030 |  | **\_Організація благоустрою населених пунктів** | |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) | | | | | |  |
|  | |  |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | | Пояснення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 1230325,00 | 995175,00 | 235150,00 | 729837,40 | 494687,40 | 235150,00 | 500487,60 | 500487,60 |  | Кошти будуть використані відповідно до кошторисних призначень |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, гривень | | Фактичні обсяги фінансування,гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) | | |
| 1 | Проект переможець Громад.бюджету "Автобусні зупинки-це зручно, затишно, безпечно" | УЖКГ та Б | 359375,00 | | 359375,00 | Придбання п’ять автобусних зупинок по вул. Овдієвській , Благоустрій посадочної платформи із встановленням пандусу для безперешкодного доступу мало мобільних груп населення та інвалідів | | |
| 2 | Проект переможець Громад.бюджету " Міст Батуринський" | УЖКГ та Б | 400000,00 | | 7000,00 | Виконання проектної документації "Міст "Батуринський" поточ.рем.мосту по вул.Московська | | |
| 3 | Проект переможець Громад.бюджету "Благоустрій території міста Ніжина в урочищі Маркове" | УЖКГ та Б | 72000,00 | | 62362,40 | Придбання обладнання для дитячого майданчика - ПП "ДЗ"Брама" (гірка дитяча середня 1 шт -19000,00; карусель з сидіннями 1 шт-9000,00; Гойдалка балансир металева з спинкою 1 шт.-7400,00) та встановлення придбаного обладнання. | | |
| 4 | Проект переможець Громад.бюджету "Створення громад.простору шляхом облаштування зони відпочинку для мешканців міста на території мікрорайону Космонавтів" | УЖКГ та Б | 398950,00 | | 301100,00 | Виконувалися такі роботи: земляні роботи, улаштування тротуарів, установлення бетонних бортових каменів, улаштування фендаментів-стовпів бетонних, встановлення урн та лав, улаштування електропостачання, монтаж опор, встновлення ламп. | | |
|  | всього |  | 1230325,00 | | 729837,40 |  | | |
| **Керівник установи** | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | **\_\_\_\_\_\_А.М.Кушніренко\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | | | | | (підпис) | | | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | **\_\_\_\_\_\_\_В.М.Давиденко\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | | | | | (підпис) | | | (ініціали та прізвище) |