|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2021р.

| Міська цільова програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Ніжинської міської ОТГ, здійснення представницьких та інших заходів на 2020рік, затверджена рішення Ніжинської міської ради VII скликання від 24.12.2019 р. №7-65/2019 зі змінами, внесеними рішенням міської ради №1-79/2020 від 30.09.2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0210180 |  | (назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження) |
| 1. | КПК |  | «Інша діяльність у сфері державного управління» |

(найменування бюджетної програми)

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                      гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Поясненя відхилень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 72907,00 | ## 72907,00 |  | 63399,29 | 63399,29 |  | 9507,71 | 9507,71 |  | Залишок невикористаного плану |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми:

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування , грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Організація проведення офіційних прийомів, зустрічей і супроводу делегацій, представників українських, міжнародних організацій, асоціацій, посольств, тогрових представництв, муніципалітетів, фінансових інституцій, тощо; тематичних виставок, ярмарків, конференцій, круглих столів, тощо; в тому числі із врученням цінних подарунків, сувенірів, квітів та інше; створення комфортних умов для проведення заходів (забезпечення бейджиками, канц.приладдям, мінеральною водою, тощо; організація проживання гостей, харчування, автотранспортного перевезення, оренда залів, придбання сувенірної та презентаційної продукції, тощо.). | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради, протягом 2020р. | 16495,00 | 12028,80 | Придбання питної води для офіційних прийомів, зустрічей, нарад тощо ,придбання відзнак “Герой чорнобиля” -30 шт. |
| 2 | Виготовлення друкованої продукції, придбання бланків Почесних грамот, грамот, подяк, рамок для грамот та подяк, подарунків, сувенірної та квіткової продукції, банерів, конвертів, листівок, запрошень, ритуальних вінків, іншої ритуальної продукції, відзнак, нагород, медалей та інших нагрудних знаків тощо, оплата за чекові книжки, оплата послуг банку з видачі готівки та податків згідно чинного законодавства для виплати грошової винагороди нагородженим Почесними грамотами виконавчого комітету міської ради. | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради, протягом 2020р. | 24010,00 | 24010,00 | Придбання квіткової продукції для привітання з ювілейними датами (6ос.), придбання сувенірів “Чайний набір” -4 шт., виготовлення друкованої продукції:календарів, листівок,-3000 шт, придбання фоторамок -300шт, бланків подяк-300 шт |
| 3 | Виплата грошової винагороди нагородженим Почесною грамотою, оплата послуг за касове обслуговуваня | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради, протягом 2020р. | 13768,00 | 8726,95 | виплата грошової винагороди 35 особам на виконання 17 рішень виконавчого комітету, сплачено послуги розрахунково-касового обслуговування в розмірі 31,20грн. |
| 4 | Представницькі витрати, пов’язані з прийомом і обслуговуванням іноземних представників і делегацій, делегацій міст-побратимів, представників підприємств, установ, організацій інших міст та регіонів України із метою встановлення міжнародних зв’язків, взаємовигідного співробітництва та вирішення питань, віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування, в т.ч. видатки на проведення офіційних прийомів представників, оплату послу з харчування (сніданок, обід, вечеря, кава-брейк), забезпечення організаційно – культурного супроводу тощо. | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради, протягом 2020р. |  |  |  |
| 5 | Забезпечення виплати одноразової стипендії особам, які мають звання «Почесний громадянин міста Ніжина» | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради, протягом 2020р. | 18 634,00 | 18633,54 | Виплата стипендії “Почесний громадян”-3 чол |

Заступник міського голови з

питань діяльності виконавчих органів ради						С.С.Смага

Головний бухгалтер										Н.Є.Єфіменко