|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2021 року

«Міська цільова програма «Фінансової підтримки та розвитку КНП «Ніжинський міський пологовий будинок»

на 2020-2022 роки затверджена рішенням №7-65/2019 від 24.12.2019 року, №6-76/2020 від 03.08.2020 року

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0212030 |  | Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |
| 13 973 362,00 | ## 12 496 260,00 | 1 477 102 | 13 880 843,36 | 12 403 814,36 | 1 477 029,00 | - 92 518,64 | -92 445,64 | -73,00 | Касові видатки менше бюджетних асигнувань по причині: Загальний фонд непрофінансовано бюджетні призначення субвенції на утримання об’єкту спільного користуванняз Ніжинського району та Вертітївської ОТГ у сумі 55,0 тис.грн, відшкодування видатків на заробітну плату інтернам 12,2 тис.грн, відшкодування видатків на енергоносії орендарями 25,3 тис.грн; спеціальний фонд 73,00грн. економія проведення електронних закупівель медичного інструментарію та обладнання. |  |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п |  | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання |  | Планові обсяги фінансування (загальний та спеціальний фонд), грн. | Фактичні обсяги фінансування (загальний та спеціальний фонд), грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Забезпечення належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям, новонародженим та медичної допомоги гінекологічним хворим в рамках здійснення КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» господарської діяльності. | КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» |  | 13 973 362,00 | 13 880 843,36 | Загальний фонд: проведенні видатки на здійснення господарської діяльності, в т.ч. оплата праці працівників та нарахувань ЄСВ – 7 822 786,53 грн., придбання лікарських та діагностичних засобів, дезінфікуючих засобів, спирту, медикаментів, , медичних матеріалів –715 543,06грн, засоби індивідуального захисту -233 146,77грн; медичний інструментарій 11 шт – 135561,42 грн, пульксоксиметри 10шт- 11 145,00грн; бактеріцидні випромінювачі -18шт 62922,00грн, ваги дитячі електронні 5шт – 8263,20грн»; тумби медичні приліжкові 6 шт- 28800, 00грн, продуктів харчування -83728,04 грн, оплата енергоносіїв -2 024 977,02грн, оплата відряджень працівників – 34 394,52 грн., придбання ліжок з матрацами 10шт та тумб 14 шт 49850,00грн, шафи для одягу 11 шт, столи 2шт, мікрохвильовки 5шт, електрочайники 7шт в стаціонарні відділення та жіночу консультацію -42 573 грн. Спеціальний фонд- Сухожарова шафа (COVID-19) 1шт- 15 700,00 грн, бактеріцидні лампи (COVID-19) 3шт- 22 900,00 грн, Аудіометр -1шт – 203 835,00 грн, Електрокоагулятор (одноканальний хірургічний генератор) – 1 шт 282 554,00 грн, Ліжка функціональні 6 шт- 132 300,00грн (COVID-19), Гістерорезектоскоп 1шт- 317 600,00грн, Рентгенівський апарат 1шт – 344 540,00грн, Парафармалінова камера 1шт- 17 950,00 гр., Кондиціонери 2шт- 34 000гр, Обладнання для гістероскопії (помпа, стійка, коагулятор) -105 650,00грн. Результативні показники Затрат кількість пологових будинків -1; кількість ліжок -90; кількість штатних одиниць – 186; у тому числі лікарів – 28,5; медперсоналу – 113,5; Продукту кількість ліжко-днів 19397 кількість породіль 770 кількість обстежень 23473 Ефективності Середня тривалість перебування у пологовому будинку 8,6 Вартість одного ліжко-дня медикаментозного забезпечення 71,29грн. Вартість одного ліжко-дня харчування 13,83грн. Якості Рівень виконання завдання по придбанню обладнання 100%; |  |
|  | Керівник Бухгалтер |  |  | Лебідь О.О. Філоненко Т.Г. |  |  |  |  |