|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження т та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2021року

Міська  цільова  програма «Турбота» на  2020 рік_затвердженої рішенням 68 сесії 7 скликання Ніжинської міської ради від  24 грудня 2019 року № 7-65/2019 (зі змінами рішення 68 сесії 7 скликання Ніжинської міської ради від 26 лютого 2020 року № 9-68/2020,№2-78/2020 від18.09.2020р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | __0213242 |  | «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»_______ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 2165350 | ## 2165350 | - | 2162164,17 | 2162164,17 | - | -3185,83 | -3185,83 | - | Залишок плану |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Матеріальна допомога громадянам міста | Відділ з питань діловодства та роботи зі зверненнями громадян (протягом 2020р.) | 698 000, 00 | 696 000,00 | Надано матеріальну допомогу 426 громадянам. В т.ч. 1 учасник АТО на реабілітацію |
| 2 | Допомога на поховання | Відділ з питань діловодства та роботи зі зверненнями громадян (протягом 2020р.) | 140 000, 00 | 140 000,00 | Надано матеріальну допомогу 56 громадянам |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | Матеріальна допомога сім’ям загиблих воїнів-афганців та учасників антитерористичної операції | Відділ з питань діловодства та роботи зі зверненнями громадян (протягом 2020р.) | 204 000,00 | 204 000,00 | Надано матеріальну допомогу 23 одержувачам ( сім’ї 2-ох загиблих в Афганістані, 15 загиблих учасників антитерористичної операції) |
| 4 | Матеріальна допомога жителям від обласних депутатів | Відділ з питань діловодства та роботи зі зверненнями громадян (протягом 2020р.) | 150 350,00 | 150 350,00 | Надано матеріальну допомогу 70 громадянам |
| 5 | Матеріальна допомога на реабілітацію учасникам антитерористичної операції/ООС | Відділ з питань діловодства та роботи зі зверненнями громадян (протягом 2020р.) | 970 000, 00 | 970 000, 00 | Надано матеріальну допомогу на реабілітацію 97 учасникам антитерористичної операції/ООС |
| 6 | Розрахунково-касове обслуговування | діловодства та роботи зі зверненнями громадян (протягом 2020р.) | 3000 | 1814,17 | Виплачено розрахунково-касове обслуговування |

Заступник міського голови								Сергій СМАГА

Головний бухгалтер									Наталія ЄФІМЕНКО