|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2021р.

Міська цільова програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2020 рік, затверджена

рішенням Ніжинської  міської ради  VII скликання від  24 грудня 2019 року                              № 7-65/201, зі змінами, внесеними рішенням Ніжинської  міської ради VII скликання 12-68/2020 від 26.02.2020р., рішенням Ніжинської міської ради VII скликання                   № 8-76/2020 від 03.08.2020 року.

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 3117130 |  | Здійснення заходів із землеустрою |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | Спеціаль- ний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 106650 | ## 106650 | - | 81800 | 81800 | - | 24850 | 24850 | - | Невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг внаслідок нижчої ціни, ніж було заплановано |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  | № з/п | Завдання |  | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Виконання робіт по виготовленню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м. Ніжині по вул. Ю.Брюховця,1; виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Покровській в м. Ніжині; виконання робіт по розробленню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Прилуцька, 89а в м.Ніжині; розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в м. Ніжині по вул. Шевченка, 116; розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель за адресою: м. Ніжин вул. Шевченка, 11; виконання робіт по виготовленню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гребінки, 14 в м. Ніжині; виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в м. Ніжині по вул. Озерній,21; виконання робіт по виготовленню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Козачій в м. Ніжині; виконання робіт по виготовленню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Космонавтів в м. Ніжині. |  | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради, протягом 2020р. | 106650 | 81800 | Виконано на 77 % |  |
| Начальник управління комунального майна та земельних відносин |  |  | Ірина Онокало |  |  |  |  |  |

Начальник відділу - головний  бухгалтер                                        Валентина  Місан