## 5045
Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
Оцінка ефективності бюджетної програми за 2019 рік
1. | 1200000 |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1210000 |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1215045 | .0810 | Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту
| (КПКВК МБ) | (КФКВК)1
4. | Мета бюджетної програми: | Забезпечення розвитку інфраструктури території
5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальн ий фонд | разом | загальн ий фонд | спеціаль ний фонд | разом
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Видатки (надані кредити) |  | 1480.5 | 1480.5 |  | 914.616 | 914.616 | 0 | -565.884 | -565.884
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів) від планового показника: не надані акти виконаних робіт, кошти повернуто до бюджету
В т.ч.
1 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту вул.Шевченко,12, м.Ніжин, Чернігівська обл.) |  | 1480.5 | 1480.5 |  | 914.616 | 914.616 | 0 | -565.884 | -565.884
5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду» (тис .грн.)
№ з/п | Показники | 1: План з урахуванням змін; 2: Виконано; 3: Відхилення
1 | Залишок на початок року | bar: 1; 3
В т.ч.
1.1 | Власних надходжень | bar: 1; 3
1.2 | Інших надходжень | bar: 1; 3
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень , на початок року...
2 | Надходження | 1: 1480.5; 2: 914.616; 3: -565.884
| В т.ч. | 3: 0
2.1 | Власних надходжень | 3: 0
2.2 | Надходження позик | 3: 0
2.3 | Повернення кредитів | 3: 0
2.4 | Інші надходження | 1: 1480.5; 2: 914.616; 3: -565.884
Пояснення причин відхилень фактичних обсягів надходжень від планових- не надані акти виконаних робіт, кошти повернуто до бюджету
3 | Залишок на кінець року | bar: 1
В т.ч.
3.1 | Власних надходжень | bar: 1
3.2 | Інші надходження | bar: 1
5.3. «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів» (тис.грн.)
№ з/п | Показники | 1: Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період; 4: Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити); 7: Відхилення
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом
1 | затрат
| обсяг видатків на будівництво |  | 1480.5 | 1480.5 |  | 914.616 | 914.616 | 0 | -565.884 | -565.884
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: не надані акти виконаних робіт
2 | продукту
| кількість об’єктів, які планується побудувати |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: не надані акти виконаних робіт
3 | ефективності
| середні витрати на будівництво одного об’єкта |  | 1480.5 | 1480.5 |  | 914.616 | 914.616 | 0 | -565.884 | -565.884
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: не надані акти виконаних робіт
4 | якості
| рівень виконання завдання |  | 100 | 100 |  | 62 | 62 | 0 | -38 | -38
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: не надані акти виконаних робіт, кошти повернуто до бюджету
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягненя цих показників
Проведено будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту, залишок плану утворився через повернення коштів (не надані акти виконаних робіт)
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту вул.Шевченко,12, м.Ніжин, Чернігівська обл.)використаніна 62%
5.4 « Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | 1: Попередній рік; 4: Звітний рік; 7: Відхилення виконання (у відсотках)
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
| Видатки (надані кредити) | 3: 0; 4: 0; 5: 914.616; 6: 914.616
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
Відсутня бюджетна програмав попередньому періоді
В т.ч.
1 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту вул.Шевченко,12, м.Ніжин, Чернігівська обл.) | 3: 0; 5: 914.616; 6: 914.616
Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів ) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року , а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів
Відсутня бюджетна програмав попередньому періоді
1 | затрат
| обсяг видатків на будівництво | 3: 0; 5: 914.616; 6: 914.616
2 | продукту
| кількість об’єктів, які планується побудувати | 3: 0; 5: 1; 6: 1
3 | ефективності
| середні витрати на будівництво одного об’єкта | 3: 0; 5: 914.616; 6: 914.616
4 | якості
| рівень виконання завдання | 3: 0; 5: 62; 6: 62
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Відсутня бюджетна програма в попередньому періоді
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників звітного періоду.
5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»: (тис.грн.)
Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7
1. | Надходження, всього: | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
| Бюджет розвитку за джерелами | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
| Надходження із аг. фонду бюджету до спецфонду (бюджету розвитку) | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
Запозичення до бюджету | bar: 1; 5 to 6
Інші джерела | bar: 1; 5 to 6
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника -
2 | Видатки бюджету розвитку всього: | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
Пояснення щодо причин відхилення касовихвидатків від планового показника -
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
2.1 | Всього за інцест.проектами
| Інвестиційний проект (програма )1 | 4: 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
| Напрям спрямування коштів (об’єкт) | 4: 0
Напрям спрямування коштів(об’ єкт)2
2.2 | Кап.видатки з утримання бюджетних установ | bar: 1; 5 to 6
5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: Фінансових порушень не виявлено.
5.7 «Стан фінансової дисципліни» : Станом на 01.01.2020 р. відсутня кредиторська та дебіторська заборгованості.
б.Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми - Програма розроблена для покращення стану інфраструктури території
ефективності бюджетної програми - Забезпеченння ігровими майданчиками
корисності бюджетної програми - сприяє фізичному розвитку дітей
довгострокових наслідків бюджетної програми - програма та її завдання затверджуються відповідно до нагальної потреби.
| Головний бухгалтер | 3: Давиденко В.М.