## 6011
6011 | [6 empty] | Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
Оцінка ефективності бюджетної програми за 2019 рік
1. | 1200000 |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1210000 |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1216011 | .0620 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
| (КПКВК МБ) | (КФКВК)1
4. | Мета бюджетної програми: | Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста
5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Видатки (надані кредити) | 85 | 484.051 | 569.051 | 84.982 | 115.04 | 200.022 | -0.018 | -369.011 | -369.029
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів) від планового показника: не надані акти виконаних робіт
В т.ч.
1 | Проведення капітального ремонту житлових будинків. |  | 484.051 | 484.051 |  | 115.04 | 115.04 | 0 | -369.011 | -369.011
2 | Проведення поточного ремонту житлових будинків. | 85 |  | 85 | 84.981 |  | 84.981 | -0.019 | 0 | -0.019
5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду» (тис .грн.)
№ з/п | Показники | 1: План з урахуванням змін; 2: Виконано; 3: Відхилення
1 | Залишок на початок року | bar: 1; 3
В т.ч.
1.1 | Власних надходжень | bar: 1; 3
1.2 | Інших надходжень | bar: 1; 3
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень , на початок року...
2 | Надходження | 1: 484.051; 2: 115.04; 3: -369.011
| В т.ч. | 1: 484.051; 2: 115.04; 3: -369.011
2.1 | Власних надходжень | 3: 0
2.2 | Надходження позик | 3: 0
2.3 | Повернення кредитів | 3: 0
2.4 | Інші надходження | 1: 484.051; 2: 115.04; 3: -369.011
Пояснення причин відхилень фактичних обсягів надходжень від планових: не надані акти виконаних робіт
3 | Залишок на кінець року | bar: 1
В т.ч.
3.1 | Власних надходжень | bar: 1
3.2 | Інші надходження | bar: 1
5.3. «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів» (тис.грн.)
№ з/п | Показники | 1: Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період; 4: Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити); 7: Відхилення
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом
1 | затрат
| обсяг видатків на капітальний ремонт покрівель |  | 164.05 | 164.05 |  |  | 0 | 0 | -164.05 | -164.05
| обсяг видатків на капітальний ремонт ліфтів та експертне обстеження ліфтів |  | 242 | 242 |  | 115.045 | 115.045 | 0 | -126.955 | -126.955
| обсяг видатків на капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж |  | 78 | 78 |  |  | 0 | 0 | -78 | -78
| обсяг видатків на виконання поточного ремонту під'їздів | 85 |  | 85 | 84.98 |  | 84.98 | -0.02 | 0 | -0.02
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: залишок планових асигнувань
2 | продукту
| кількість м.кв покрівлі, на яких планується провести капітальний ремонт |  | 760 | 760 |  |  | 0 | 0 | -760 | -760
| кількість об’єктів, на яких плануються капітальний ремонт ліфтів та експертне обстеження ліфтів |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| кількість об`єктів, на яких планується капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | -1 | -1
| кількість об`єктів, на яких планується поточного ремонт під'їздів | 12 |  | 12 | 5 |  | 5 | -7 | 0 | -7
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: фактично проведено менша кількість ремонтів
3 | ефективності
| середня вартість капітального ремонту одного м.кв ж.ф. - покрівлі |  | 180 | 180 |  |  | 0 | 0 | -180 | -180
| середня вартість капітального ремонту одного об`єкта ж.ф. - ліфти та експертне обстеження |  | 121 | 121 |  | 57.52 | 57.52 | 0 | -63.48 | -63.48
| середня вартість капітального ремонту одного об`єкта ж.ф. - внутрішньо будинкові мережі |  | 78 | 78 |  |  | 0 | 0 | -78 | -78
| середня вартість поточного ремонту одного під'їзда | 7 |  | 7 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: залишок планових асигнувань
4 | якості
| динаміка обсягу видатків на капітальний ремонт житлового фонду |  | 33.5 | 33.5 |  | 7.8 | 7.8 | 0 | -25.7 | -25.7
| динаміка обсягу видатків на поточний ремонт порівняно з попереднім роком | 212.5 |  | 212.5 | 212.5 |  | 212.5 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: відхилення за рахунок залишків плану
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягненя цих показників
Завдання "Проведення поточного ремонту житлових будинків" - виконано відповідно до запланованих показників. Завдання "Проведення капітального ремонту житлових будинків" - виконано частково.Відхилення показників пояснюється тим, що частина коштів була повернута до бюджету через доопрацювання програми використання
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників на 35%
5.4 « Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | 1: Попередній рік; 4: Звітний рік; 7: Відхилення виконання (у відсотках)
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
| Видатки (надані кредити) | 40 | 1523.194 | 1563.194 | 84.982 | 115.04 | 115.04 | 112.455 | -92.4474 | -92.6407
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
Видатки передбачаються відповідно до потреби на відповідний період.В попередньому 2018р. Було три напрями по даній програмі(входила до складу бюджетної програми 1216010), в звітному - два напрями.
В т.ч.
1 | Проведення капітального ремонту житлових будинків. |  | 1467.766 | 1467.766 |  | 115.04 | 115.04 |  | -92.1622 | -92.1622
2 | Проведення поточного ремонту житлових будинків. | 40 |  | 40 | 84.981 |  | 84.981 | 112.4525 |  | 112.4525
3 | Забезпечення умов створення сталого і ефективного функціонування ОСББ | 2: 55.428; 3: 55.428; 6: 0; 8: -100; 9: -100
Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів ) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року , а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів
Видатки передбачаються відповідно до потреби на відповідний період.
1 | затрат
| обсяг видатків на капітальний ремонт | 2: 1467.766; 3: 1467.766; 6: 0; 8: -100; 9: -100
| обсяг видатків на капітальний ремонт покрівель | 3: 0; 6: 0
| обсяг видатків на капітальний ремонт ліфтів та експертне обстеження ліфтів | 3: 0; 5: 115.045; 6: 115.045
| обсяг видатків на капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж | 3: 0; 6: 0
| обсяг видатків на виконання поточного ремонту під'їздів | 40 |  | 40 | 84.98 |  | 84.98 | 112.45 |  | 112.45
| обсяг видатків на створення сталого і ефективного функціонування ОСББ | 2: 55.428; 3: 55.428; 6: 0; 8: -100; 9: -100
2 | продукту
| кількість м.кв покрівлі, на яких планується провести капітальний ремонт | 3: 0; 6: 0
| кількість об’єктів, на яких планується провести капітальний ремонт покрівель | 2: 8; 3: 8; 6: 0; 8: -100; 9: -100
| кількість об’єктів, на яких плануються капітальний ремонт ліфтів та експертне обстеження ліфтів |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 100 | 100
| кількість об`єктів, на яких планується капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж | 2: 4; 3: 4; 6: 0; 8: -100; 9: -100
| кількість об’єктів, на яких плануються капітальний ремонт віконних блоків | 2: 6; 3: 6; 6: 0; 8: -100; 9: -100
| кількість об’єктів, на яких плануються капітальний ремонт вхідних дверей | 2: 12; 3: 12; 6: 0; 8: -100; 9: -100
| кількість об`єктів, на яких планується поточного ремонт під'їздів | 2 |  | 2 | 5 |  | 5 | 150 |  | 150
| кількість житлових будинків ОСББ, в яких планується кап.ремонт | 2: 1; 3: 1; 6: 0; 8: -100; 9: -100
3 | ефективності
| середня вартість капітального ремонту одного м.кв ж.ф. - покрівлі | 2: 84.001; 3: 84.001; 6: 0; 8: -100; 9: -100
| середня вартість капітального ремонту одного об`єкта ж.ф. - ліфти та експертне обстеження |  | 281.022 | 281.022 |  | 57.52 | 57.52 |  | -79.5319 | -79.5319
| середня вартість капітального ремонту одного об`єкта ж.ф. - внутрішньо будинкові мережі | 2: 23.76; 3: 23.76; 6: 0; 8: -100; 9: -100
| середня вартість капітального ремонту одного об`єкта ж.ф. - віконні блоки | 2: 14.992; 3: 14.992; 6: 0; 8: -100; 9: -100
| середня вартість капітального ремонту одного об`єкта ж.ф. - вхідні двері | 2: 10.611; 3: 10.611; 6: 0; 8: -100; 9: -100
| середня вартість поточного ремонту одного під'їзда | 20 |  | 20 | 7 |  | 7 | -65 |  | -65
| середня вартість капітального ремонту одного об`єкта ОСББ | 2: 55.428; 3: 55.428; 6: 0; 8: -100; 9: -100
4 | якості
| динаміка обсягу видатків на капітальний ремонт житлового фонду | 3: 0; 5: 7.8; 6: 7.8
| динаміка обсягу видатків на поточний ремонт порівняно з попереднім роком | 3: 0; 4: 212.5; 6: 212.5
| рівень виконання завдання - Забезпечення умов створення сталого і ефективного функціонування ОСББ | 2: 100; 3: 100; 6: 0; 8: -100; 9: -100
| рівень виконання завдання - Проведення капітального ремонту житлових будинків. | 2: 90; 3: 90; 6: 0; 8: -100; 9: -100
| рівень виконання завдання - Проведення поточного ремонту житлових будинків. | 1: 100; 3: 100; 6: 0; 7: -100; 9: -100
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Відхилення пояснюються різними напрямами та обсягами.
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників звітного періоду.
5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»: (тис.грн.)
Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7
1. | Надходження, всього: | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
| Бюджет розвитку за джерелами | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
| Надходження із аг. фонду бюджету до спецфонду (бюджету розвитку) | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
Запозичення до бюджету | bar: 1; 5 to 6
Інші джерела | bar: 1; 5 to 6
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника -
2 | Видатки бюджету розвитку всього: | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
Пояснення щодо причин відхилення касовихвидатків від планового показника -
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
2.1 | Всього за інцест.проектами
| Інвестиційний проект (програма )1 | 4: 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
| Напрям спрямування коштів (об’єкт) | 4: 0
Напрям спрямування коштів(об’ єкт)2
2.2 | Кап.видатки з утримання бюджетних установ | bar: 1; 5 to 6
5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: Фінансових порушень не виявлено.
5.7 «Стан фінансової дисципліни» : Станом на 01.01.2020 р. кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня
б.Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми - Програма розроблена для проведення поточного та капітального ремонту житлових будинків
ефективності бюджетної програми - Забезпечено проведення ремонту
корисності бюджетної програми - проведення капітального та поточного ремонту
Довгострокових наслідків бюджетної програми - Має довгостроковий термін дії.
| Головний бухгалтер | 3: Давиденко В.М.