## 7321
Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
Оцінка ефективності бюджетної програми за 2019 рік
1. | 1200000 |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 1210000 |  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради
| (КПКВК МБ) |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 1217321 | .0443 | Будівництво освітніх установ та закладів
| (КПКВК МБ) | (КФКВК)1
4. | Мета бюджетної програми: | Забезпечення розвитку інфраструктури території
5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Видатки (надані кредити) |  | 250 | 250 |  | 149.9 | 149.9 | 0 | -100.1 | -100.1
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків(наданих кредитів) від планового показника: не надані акти виконаних робіт
В т.ч.
1 | Реконструкція прміщень ЗОШ І ст. №8 з метою відкриття закладу дошкільної освіти (дитячий садок) "Кручайлик" №8 Ніжинської міської ради м.Ніжин, вул. Воздвиженська,185, в т.ч.ПВР |  | 150 | 150 |  | 149.9 | 149.9 | 0 | -0.1 | -0.1
2 | Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ І ст. №6 з встановленням двердопаливного котла в існуючому приміщеннівул. Мигалівська,15 м.Ніжин Чернігівської області, в т.ч.ПВР |  | 100 | 100 |  |  | 0 | 0 | -100 | -100
5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду» (тис .грн.)
№ з/п | Показники | 1: План з урахуванням змін; 2: Виконано; 3: Відхилення
1 | Залишок на початок року | bar: 1; 3
В т.ч.
1.1 | Власних надходжень | bar: 1; 3
1.2 | Інших надходжень | bar: 1; 3
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень , на початок року...
2 | Надходження | 1: 250; 2: 149.9; 3: -100.1
| В т.ч. | 3: 0
2.1 | Власних надходжень | 3: 0
2.2 | Надходження позик | 3: 0
2.3 | Повернення кредитів | 3: 0
2.4 | Інші надходження | 1: 250; 2: 149.9; 3: -100.1
Пояснення причин відхилень фактичних обсягів надходжень від планових- не надані акти виконаних робіт
3 | Залишок на кінець року | bar: 1
В т.ч.
3.1 | Власних надходжень | bar: 1
3.2 | Інші надходження | bar: 1
5.3. «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів» (тис.грн.)
№ з/п | Показники | 1: Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період; 4: Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити); 7: Відхилення
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом
1 | затрат
| обсяг видатків на реконструкцію |  | 250 | 250 |  | 149.9 | 149.9 | 0 | -100.1 | -100.1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: не надані акти виконаних робіт
2 | продукту
| кількість об’єктів, які планується реконструювати |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 0 | -1 | -1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: не надані акти виконаних робіт
3 | ефективності
| середні витрати на реконструкцію одного об’єкта |  | 125 | 125 |  | 149.9 | 149.9 | 0 | 24.9 | 24.9
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками: не надані акти виконаних робіт
4 | якості
| Рівень виконання завдань |  | 60 | 60 |  | 60 | 60 | 0 | 0 | 0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановии результативними показниками:
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягненя цих показників
Завдання 1 виконано, завдання 2 не виконано, за рахунок чого й виникли відхилення показників.
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.
5.4 « Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»: (тис. грн)
№ з/п | Показники | 1: Попередній рік; 4: Звітний рік; 7: Відхилення виконання (у відсотках)
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
| Видатки (надані кредити) |  | 776.752 | 776.752 | 0 | 149.9 | 149.9 |  | -80.7017 | -80.7017
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року
Видатки передбачаються відповідно до потреби на відповідний період. Видатки за 2018р. виокремлені з бюджетної програми 7320.
В т.ч.
1 | Реконструкція прміщень ЗОШ І ст. №8 з метою відкриття закладу дошкільної освіти (дитячий садок) "Кручайлик" №8 Ніжинської міської ради м.Ніжин, вул. Воздвиженська,185, в т.ч.ПВР | 3: 0; 5: 149.9; 6: 149.9
2 | Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів | 2: 0.926; 3: 0.926; 6: 0; 8: -100; 9: -100
3 | Забезпечення реконструкції освітніх установ та закладів | 2: 775.826; 3: 775.826; 6: 0; 8: -100; 9: -100
Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів ) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року , а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів
Видатки передбачаються відповідно до потреби на відповідний період.
1 | затрат
| обсяг видатків на будівництво | 2: 0.926; 3: 0.926; 6: 0; 8: -100; 9: -100
| обсяг видатків на реконструкцію |  | 775.826 | 775.826 |  | 149.9 | 149.9 |  | -80.6787 | -80.6787
2 | продукту
| кількість об’єктів, які планується побудувати | 2: 1; 3: 1; 6: 0; 8: -100; 9: -100
| кількість об’єктів, які планується реконструювати |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  | -50 | -50
3 | ефективності
| середні витрати на будівництво одного об’єкта | 2: 0.926; 3: 0.926; 6: 0; 8: -100; 9: -100
| середні витрати на реконструкцію одного об’єкта |  | 387.913 | 387.913 |  | 149.9 | 149.9 |  | -61.3573 | -61.3573
4 | якості
| Рівень виконання завдання будівництва | 2: 100; 3: 100; 8: -100; 9: -100
| Рівень виконання завдання реконструкції |  | 99 | 99 |  | 60 | 60 |  | -39.3939 | -39.3939
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Зміна напрямів та зменшення видатків обумовило відхилення результативних показників.
Напрям використання бюджетних коштів
Аналіз бюджетної програми показав, що кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників звітного періоду.
5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»: (тис.грн.)
Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 | 8=3-7
1. | Надходження, всього: | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
| Бюджет розвитку за джерелами | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
| Надходження із аг. фонду бюджету до спецфонду (бюджету розвитку) | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
Запозичення до бюджету | bar: 1; 5 to 6
Інші джерела | bar: 1; 5 to 6
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника -
2 | Видатки бюджету розвитку всього: | 1: х; 4: 0; 5: х; 6: х
Пояснення щодо причин відхилення касовихвидатків від планового показника -
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків
2.1 | Всього за інцест.проектами
| Інвестиційний проект (програма )1 | 4: 0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника
| Напрям спрямування коштів (об’єкт) | 4: 0
Напрям спрямування коштів(об’ єкт)2
2.2 | Кап.видатки з утримання бюджетних установ | bar: 1; 5 to 6
5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: Фінансових порушень не виявлено.
5.7 «Стан фінансової дисципліни» : Станом на 01.01.2020 р. відсутня кредиторська та дебіторська заборгованості.
б.Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми - Програма розроблена для покращення стану інфраструктуритериторії
ефективності бюджетної програми - Забезпечено проведення реконструкції приміщень ЗОШ 8
корисності бюджетної програми - підвищення експлуатаційних властивостей об’єктів освітніх установ
Довгострокових наслідків бюджетної програми - Має довгостроковий термін дії.
| Головний бухгалтер | 3: Давиденко В.М.