Додаток  4

до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм

# Інформація про виконання програми станом на  01.01.2021 року

| Програма розвитку туризму на 2017-2021 рр. затверджена 26.12.2016 року, №8-19/2016 (зі змінами, внесеними рішеннями НМР від 27.02.2019 №4-52/2019, від 25.09.2019 №7-60/2019, від 24.12.2019 №5-65/2019, від 26.06.2020 №6-75-2020) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження) |  |  |  |  |
| 1. | 1014082 |  | Інші заходи в галузі культури і мистецтва |  |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 												гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 57 600 | 57 600 | - | 57 500,13 | 57 500,13 | - | - 99,87 | - 99,87 | - | В зв’язку із карантинною ситуацією в країні не створено запис аудіогіда українською та англійською мовами. |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

- розширення міжнародної співпраці в туристичній галузі

- підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг

- підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та об'єктів культурної спадщини

- провести аналіз діяльності суб'єктів туристичної діяльності в місті  та розробити за його результатами заходи щодо підвищення ефективності їх роботи на ринку туристичних послуг

- забезпечити створення сприятливих умов для залучення іноземних і вітчизняних інвестицій та кредитних коштів  у розвиток матеріально-технічної бази туристичної галузі,   у відповідності до чинного законодавства

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Виготовлення та друк кольорового каталогу-путівника «Ніжин-туристичний» та буклету «Путівник по Ніжинському краєзнавчому музею імені Ів.Спаського» | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, вересень-жовтень 2020 р. | 25 000 | 25 000,00 | Виготовлення та друк кольорового каталогу-буклету по Ніжинському краєзнавчому музею в сумі 25 000 грн. (Рішення виконкому від 12.03.20р. №73). |
| 7 | Розробка та запис аудіогіда українською та англійською мовами з можливістю інтерактивного використання | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, перше півріччя 2020 р. | 99,00 |  |  |
| 8 | Робота щодо розробки, випуску та поширення рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал міста | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, серпень-вересень 2020 р. | 8 000 | 7 500,00 | За роздатковий матеріал в сумі 7 500 грн. . (Рішення виконкому від 12.03.20р. №73). |
| 9 | Установка інформаційних табличок із застосуванням QR-кодів на основних об’єктах туристичної інфраструктури | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, перше півріччя 2020 р. | 25 001 | 25 000,13 | Послуги установки інформаційних табличок із застосуванням QR-кодів в сумі 25 000,13 грн. (Рішення виконкому від 12.03.20р. №73). |

| Начальник управління культури і туризму |  |  |  | Т.Ф.Бассак |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| Головний бухгалтер |  |  |  | О.О. Сушко |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |