|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на_31.12.2020р.__

‘’Міська  цільова Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства ‘’Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги ‘’ Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020 рік’’,

затверджена рішеннями Ніжинської міської ради  7 скликання  №7-65/2019 від 24.12.2019р., №7-75/2020 від 26.06.2020р., №4-81/2020 від 22.10.2020р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | _0212111_ |  | __‘’Міська цільова Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства ‘’Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги’’Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2020 рік ’’_ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                                                                           гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін І-ІVквартали 2020р. |  |  | Касові видатки І –ІV квартали 2020р. |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціал. фонд | усього | загальний фонд | спеціал.фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 3394490,0 | ## 3394490,0 |  | 3289288,28 | 3289288,28 |  | -105201,72 | -105201,72 |  | Відновлення видатків за рахунок надходження від Орендарів відшкодування вартості фактично спожитих комунальних послуг Затвердження 01.12.2020р. асигнувань для покриття потреби у коштах на відшкодування лікарських засобів на листопад-грудень 2020р. |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, І –ІV квартали 2020р.. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, І-ІVквартали 2020р. грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фінансове підтримка підприємств для забезпечення безперервності надання населенню первинної медичної допомоги шляхом фінансування витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг Покращення стану здоров`я хворих, які потребують постійного прийому ліків, покращення якості їх життя та продовження його тривалості. Покращення якості життя дітей з інвалідністю хворих на фенілкетонурію шляхом придбання та забезпечення їх продуктами лікувального харчування | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради КНП‘’Нііжинський міський ЦПМСД’’ Ніжинської міської ради | 3394490,0 |  | 3289288,28 | Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведено в загальній сумі 578391,89 грн. згідно документів надавачів таких послуг, пред’явлених до оплати у січні-грудні 2020 р. Забезпечено оптимальний температурний режим для надання первинної медичної допомоги дорослому та дитячому населенню у структурних підрозділах підприємства. Забезпечено безперебійну роботу медичного обладнання, комп’ютерної техніки, периферійного обладнання та постійний доступ до медичних інформаційних систем. Відшкодовано вартість лікарських засобів на загальну суму 2625974,19грн., безоплатно відпущених аптечними закладами 260 хворим на окремі категорії захворювань та хворим з окремих груп населення при їх амбулаторному лікуванні. Придбано продукти лікувального харчування на загальну суму 84922,20 грн. для забезпечення 2 дітей хворих на фенілкетонурію та безоплатно передано представникам дітей. |  |
| Керівник Головний бухгалтер |  |  |  | О.А.Калініченко Л.А.Дворник |  |  |  |