## 0617321
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік
1. |  | 0600000 |  |  | Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області
|  | (код) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. |  | 0610000 |  |  | Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області
|  | (код) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. |  | 0617321 |  |  | 0443 | [6 empty] | Будівництво освітніх закладів та установ
|  | (код) |  |  | (КФКВК) | [6 empty] | (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п |  |  | Ціль державної політики
1 |  |  | 2
zp |  |  | name | [32 empty] | p5.2
1 |  |  | Забезпечити на належному рівні будівництво освітніх установ та закладів | [32 empty] | s5.2
5. Мета бюджетної програми
Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів
6. Завдання бюджетної програми
№ з/п |  |  | Завдання
1 |  |  | Капітальний ремонт санітарних вузлів закладів загальної середньої освіти
2 |  |  | Реконструкція окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних Ніжинської ЗОШ I-III ст.№6, розташованої по вул.Мигалівська,15, м.Ніжин,в т.ч. ПВР | [32 empty] | s5.3
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
№ з/п | Напрями використання бюджетних коштів | [9 empty] | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [9 empty] | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | [8 empty] | Відхилення
[11 empty] | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього
1 | 2 | [9 empty] | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11
npp | name | [9 empty] | pz2 |  |  | ps2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  |  | pvz2 |  |  | pvs2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | formula=RC[-14]-RC[-29] |  |  | formula=RC[-14]-RC[-29] |  | formula=RC[-10]+RC[-5] | p5.5
1 | Капітальний ремонт санітарних вузлів закладів загальної середньої освіти | [12 empty] | 2881472.02 |  |  | 2881472.02 | [6 empty] | 2743742.89 |  |  | 2743742.89 |  |  | 0 |  |  | -137729.13 |  | -137729.13 | s5.5
2 | Реконструкція окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних вузлів Ніжинської ЗОШ I-III ст.№6, розташованої по вул.Мигалівська,15, м.Ніжин,в т.ч. ПВР за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти, в т.ч. спів фінансування з міського бюджету в розмірі 30% | [12 empty] | 2646955.24 |  |  | 2646955.24 | [6 empty] | 2636769.82 |  |  | 2636769.82 |  |  | 0 |  |  | -10185.42 |  | -10185.42
| УСЬОГО | [9 empty] | 0 |  |  | 5528427.26 |  |  | 5528427.26 |  |  |  | 0 |  |  | 5380512.71 |  |  | 5380512.71 |  |  | 0 |  |  | -147914.55 |  | -147914.55
Відхилення касових видатків від затвердженого у паспорті бюджетної програми пояснюється: 1).Залишком планових асигнувань в сумі 137729,13 грн., у зв'язку з тим, що роботи по капітальному ремонту санвузлів були виконані не в повному обсязі та будуть завершені у 2021 році; 2).Відхилення касових видатків від затвердженого у паспорті бюджетної програми пояснюється залишом плану в сумі 10 185,42 у зв'зку з економією коштів під час виконання ремонтних робіт.
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
Найменування місцевої/регіональної програми | [6 empty] | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [7 empty] | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | [9 empty] | Відхилення
[7 empty] | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | усього
1 | [6 empty] | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10
name | [6 empty] | pz2 | ps2 |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  |  | pvz2 |  |  | pvs2 |  |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  | formula=RC[-16]-RC[-32] |  |  | formula=RC[-16]-RC[-32] |  |  | formula=RC[-10]+RC[-5] |  |  |  |  | p5.6
[31 empty] | 0 |  |  |  |  | s5.6
Усього | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
N з/п | Показники |  |  | Одиниця виміру |  | Джерело інформації |  |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми | [8 empty] | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | [9 empty] | Відхилення
[10 empty] | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | усього
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13
| Показник 1 | [34 empty] | s5.7
1 | Затрат | [34 empty] | s5.7
1.1 | Обсяги видатків на капітальний ремонт санітарних вузлів закладів загальної середньої освіти |  |  | грн. |  | додаток 6 до рішення сесії | [6 empty] | 2881472.02 |  |  | 2881472.02 | [6 empty] | 2743742.89 |  |  | 2743742.89 |  |  | 0 |  |  | -137729.13 |  | -137729.13
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: пояснюється залишком планових асигнувань в сумі 137729,13 грн., у зв'язку з тим, що роботи по капітальному ремонту санвузлів були виконані не в повному обсязі та будуть завершені у 2021 році. | [35 empty] | C69:BQ69
2 | Продукту
2.1 | Кількість об'єктів |  |  | одиниць |  | потреба | [6 empty] | 9 |  |  | 9 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  | 0 |  |  | -1 |  | -1
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення -1 пояснюється невиконанням робіт з капітального ремонту на 1 об'єкті в повному обсязі. | [35 empty] | C69:BQ69
3 | Ефективності
3.1 | Середні витрати на капітальний ремонт |  |  | гривень |  | Обсяг видатків/кількість об’єктів | [6 empty] | 320163.56 |  |  | 320163.56 | [6 empty] | 342967.86 |  |  | 342967.86 |  |  | 0 |  |  | 22804.3 |  | 22804.3
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла, у зв'язку з тим, що роботи по капітальному ремонту санвузлів були виконані не в повному обсязі та будуть завершені у 2021 році. | [35 empty] | C69:BQ69
4 | Якості
4.1 | Рівень виконання капітального ремонту |  |  | % |  | Розрахунково: касові видатки на звітний період/плановий обсяг видатків*100 | [6 empty] | 95.2 |  |  | 95.2 | [6 empty] | 95.2 |  |  | 95.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники програми виконані на 95,2%. | [35 empty] | C89:BQ89
| Показник 2 | [34 empty] | s5.7
1 | Затрат | [34 empty] | s5.7
1.1 | Обсяги видатків на реконструкцію окремих приміщень будівлі під влаштування санітарних вузлів Ніжинської ЗОШ I-III ст.№6, розташованої по вул.Мигалівська,15, м.Ніжин, в т.ч. ПВР |  |  | гривень |  | додаток 6 до рішення сесії | [6 empty] | 2646955.24 |  |  | 2646955.24 | [6 empty] | 2636769.82 |  |  | 2636769.82 |  |  | 0 |  |  | -10185.42 |  | -10185.42
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення касових видатків від затвердженого у паспорті бюджетної програми пояснюється залишом плану в сумі 10185,42грн. у зв'зку з економією коштів під час виконання ремонтних робіт. | [35 empty] | C69:BQ69
2 | Продукту
2.1 | Кількість об'єктів |  |  | одиниць |  | потреба | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | Ефективності
3.1 | Середні витрати на реконструкцію |  |  | гривень |  | Обсяг видатків/кількість об’єктів | [6 empty] | 2646955.24 |  |  | 2646955.24 | [6 empty] | 2636769.82 |  |  | 2636769.82 |  |  | 0 |  |  | -10185.42 |  | -10185.42
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактичні середні витрати на реконструкцію менші за планові через залишок плану | [35 empty] | C79:BQ79
4 | Якості
4.1 | Рівень виконання реконструкції |  |  | % |  | Розрахунково: касові видатки на звітний період/плановий обсяг видатків*100 | [6 empty] | 99.6 |  |  | 99.6 | [6 empty] | 99.6 |  |  | 99.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники програми виконані на 99,6% | [35 empty] | C89:BQ89
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма має два завдання. Завдання №1 виконано на 95,2%,роботи будуть завершені у наступному бюджетному періоді. Завдання №2 виконано в повному обсязі.
Т.в.о. начальника Управління освіти | [20 empty] | Надія ПОНОМАРЕНКО
[9 empty] | (підпис) | [11 empty] | (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер | [20 empty] | Любов МЕЗЕНЦЕВА
[9 empty] | (підпис) | [11 empty] | (ініціали та прізвище)