|  | Додаток 4 до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2021р.

# «Міська цільова Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М.Галицького» Ніжинської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 р.»

# Затверджена рішенням сесії міської ради  №3-4/2020 від 24.12.2020 року, рішенням сесії міської ради №4-4/2020 від 24.12.2020 року.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0212141 |  | Програми і централізовані заходи імунопрофілактики (найменування бюджетної програми) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                               гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | ## Касові видатки |  |  | ## Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний ## фонд | Спеціальний ## фонд | ## Усього | Загальний ## фонд | Спеціальний ## фонд |  |
| 50 000,0 | 50 000,0 |  | 48114,69 | ## 48114,69 |  | -1885,31 | ## -1885,31 |  | Залишок плану у зв`язку з проведенням тендерних процедур |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми:

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | ## Планові обсяги фінансування, гривень | ## Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | запобігання розвитку у людей таких небезпечних хвороб, як сказ ( має 100 % летальність) та правець, шляхом забезпечення профілактичних заходів | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького», строк дії програми до 31.12.2021р. | ## 50 000,0 |  | Програмою скористалося 95 пацієнтів |

Генеральний директор                                                                                                                                          О.М.Костирко

Головний бухгалтер                                                                                                                                               Т.С.Павловська